## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Automatisierter Audit — 2026-04-03
Metrik | Wert | Bewertung | Trend | Ziel | Kommentar
Gesamt Success Rate | 30% | Kritisch | ↑ Steigend | >50% | Historisch niedrig wg. Early-Phase-Fehlern
Recent-50 Success Rate | 98% | Exzellent | ↑ Stabil hoch | >90% | Ziel weit übertroffen
Q4 (letzte 132) Rate | 98% | Exzellent | ↑ Stabil | >85% | Nachhaltiger Fortschritt
First-Pass Success Rate | 79% | Gut | ↑ Verbessert | >70% | Guter Erstversuch-Erfolg
Timeout Rate | 27% | Warnung | ↓ Sinkend | <15% | Historisch, recent nahezu 0
Retry Classification | 100% | Exzellent | ↑ Von 24% auf 100% | 100% | Vollständig klassifiziert
Registry Pressure | 242 KB | OK | → Stabil | <512 KB | Unter Grenzwert
Learning Rules | 17 von 20 | Gut | → Stabil | ≤20 | Nahe Maximum, qualitativ gut
Active Alerts | 2 | Warnung | → Legacy-Alerts | 0 | retry_churn + loop_effort (historisch)
FAZIT: Das System hat sich dramatisch verbessert. Die letzten 134 Tasks haben 98% Erfolgsquote.

## Trend Analyse
Window | Success Rate | Timeouts | Phase | Bewertung
1-50 | 34% | 19 | Early Exploration | Initiale Lernphase
51-100 | 4% | 5 | Early Exploration | Tiefpunkt — System lernt
101-150 | 6% | 33 | Timeout-Krise | Massive Timeout-Probleme
151-200 | 4% | 38 | Timeout-Krise | Schlimmste Phase
201-250 | 16% | 34 | Erste Stabilisierung | Langsame Erholung
251-300 | 10% | 23 | Erste Stabilisierung | Timeout-Reduktion beginnt
301-350 | 14% | 5 | Timeout gelöst | Timeouts drastisch reduziert
351-400 | 12% | 12 | Plateau | Stabile aber niedrige Rate
401-450 | 22% | 29 | Verbesserung | Timeout-Rückfall, aber höhere Rate
451-500 | 26% | 20 | Verbesserung | Aufwärtstrend setzt ein
501-550 | 10% | 23 | Rückschlag | Kurzfristiger Einbruch
551-600 | 14% | 8 | Erholung | Timeout unter Kontrolle
601-650 | 58% | 1 | Durchbruch | Massiver Qualitätssprung
651-700 | 86% | 1 | High Performance | System performt zuverlässig
701-750 | 96% | 0 | Exzellenz | Nahezu perfekt
751-784 | 97% | 1 | Exzellenz | Aktueller Stand — Spitzenleistung

## Tasks Aktuell
Task ID / Titel | Status | Kategorie | Impact | Effort | Empfehlung
task-002: Unit test clamp_prompt_context 4k | shelved | testing | 7 | 1 | REAKTIVIEREN — niedrig Effort, hoher Wert
task-003: Unit test classify_retry_failure | shelved | testing | 7 | 1 | REAKTIVIEREN — wichtig für Retry-Qualität
task-004: Learner dedup threshold Kommentar | shelved | code_quality | 6 | 1 | REAKTIVIEREN — triviale Doku-Aufgabe
task-001: Review OpenAI Python v2.30.0 | shelved | code_quality | 6 | 2 | VERWERFEN — nicht relevant für System
task-005: System-work buffer bei Queue-Drain | shelved | stability | 8 | 2 | PRÜFEN — 324x Zombie, Grundansatz ändern
task-006: Planner MAX_STEP_CHARS Kommentar | completed | code_quality | 5 | 1 | ERLEDIGT
task-007: Test planner step < 600 chars | completed | testing | 7 | 1 | ERLEDIGT
task-008: Learner 65% threshold Kommentar | completed | code_quality | 4 | 1 | ERLEDIGT
task-009: Inventory cap pre-step planning | shelved | learning | 0 | 0 | VERWERFEN — Zombie-Kandidat
task-010: Reduce timeout rate | shelved | performance | 6 | 3 | VERWERFEN — Problem ist bereits gelöst (0 Timeouts recent)
task-011: Improve retry success rate | completed | stability | 0 | 0 | ERLEDIGT

## Zombie Tasks
Zombie Task Titel | Failures | Empfehlung
Keep an executable system-work buffer when queue drains | 324 | PERMANENT SPERREN — unausführbar in aktueller Architektur
Inventory decision path: improve first-pass success rate | 20 | ARCHIVIEREN — First-Pass ist jetzt bei 79%
Inventory decision path: recover stale pipeline | 13 | ARCHIVIEREN — Pipeline ist nicht mehr stale
Tighten mobile dashboard into enterprise control surface | 11 | SPERREN — zu vage, manuell planen
Reduce timeout rate | 11 | ARCHIVIEREN — Timeout-Problem ist gelöst
Detect retry churn and queue starvation | 6 | ARCHIVIEREN — Retry churn ist unter Kontrolle
Improve first-pass success rate | 5 | ARCHIVIEREN — Ziel bereits erreicht (79%)
Break retry churn | 5 | ARCHIVIEREN — Churn ist eingedämmt
Cap pre-step planning budget | 5 | ARCHIVIEREN — Zero-step timeouts bei 0 recent
DRINGEND: Alle 9 Zombie-Tasks sollten endgültig aus der Registry entfernt werden. Sie verursachen 400+ vergebliche Retry-Zyklen.

## Empfehlungen
Prio | Maßnahme | Aufwand | Impact | Begründung
1 | Zombie-Tasks permanent archivieren (9 Stk.) | Minimal | Hoch | 324+ vergebliche Versuche eliminieren, Registry-Druck senken
2 | Shelved Tasks 002/003/004 reaktivieren | Niedrig | Mittel | 3 Quick-Win-Tasks mit Effort=1, stärken Testabdeckung
3 | Alert retry_churn + loop_effort zurücksetzen | Minimal | Mittel | Legacy-Alerts spiegeln nicht mehr den aktuellen Zustand
4 | Obsolete Tasks 001/009/010 verwerfen | Minimal | Niedrig | OpenAI-Review irrelevant, Timeout/Planning bereits gelöst
5 | Self-Improve Cooldown prüfen | Niedrig | Mittel | Cooldown blockiert aktuell jede Selbstverbesserung
6 | External Signals aktualisieren | Niedrig | Niedrig | Letzte Aktualisierung: 26.03. — 8 Tage stale
7 | Archive kompaktieren | Mittel | Niedrig | 1103 Tasks im Archiv, davon 375 shelved — aufräumen