## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Erstellt: 2026-04-03 15:08
Metrik | Wert | Bewertung
Gesamte Tasks | 786 | Hohe Datenbasis
All-Time Success Rate | 31% | Historisch niedrig (Lernphase)
Recent-50 Success Rate | 98% | Exzellent
First-Pass Success Rate | 80% | Gut
Timeout Rate (gesamt) | 27% | Historisch belastet
Tasks in Registry | 11 | Kompakt (7 shelved, 4 completed)
Aktive Tasks | 0 | Pipeline IDLE
Learning Rules | 20/20 | Maximum erreicht
GLOBAL_FAMILY_SUCCESS_CAP | 3 | Gesenkt von 8 (Audit v6)
Registry Payload | ~75 KB | Unkritisch
Offene Alerts | 2 | retry_churn + loop_effort
Success-Rate Trend (50er-Fenster)
Fenster | Success Rate | Timeouts
1-50 | 34% | 19
51-100 | 4% | 5
101-150 | 6% | 33
151-200 | 4% | 38
201-250 | 16% | 34
251-300 | 10% | 23
301-350 | 14% | 5
351-400 | 12% | 12
401-450 | 22% | 29
451-500 | 26% | 20
501-550 | 10% | 23
551-600 | 14% | 8
601-650 | 58% | 1
651-700 | 86% | 1
701-750 | 96% | 0
751-786 | 97% | 1

## Task Registry
Status | Task Title | Category | Attempts | Score | Failure Kind | Bewertung
shelved | Verify clamp_prompt_context 4000-char limit | testing | 2 | 0 | review_rejection | Planner-Fix angewandt; re-test möglich
shelved | classify_retry_failure unit test | testing | 2 | 0 | review_rejection | Planner-Fix angewandt; re-test möglich
shelved | Update learner.sh dedup threshold comment | code_quality | 2 | 0 | review_rejection | Trivial; re-test nach Planner-Fix
shelved | Review OpenAI Python v2.30.0 | code_quality | 0 | 2.3 |  | External signal — stale/irrelevant
shelved | System-work buffer bei Queue-Drain | stability | 0 | 6.1 |  | Konzeptionell; Pipeline idle → nicht dringend
completed | Planner MAX_STEP_CHARS=400 comment | code_quality | 3 | 5 |  | Erledigt
completed | Test: planner steps <600 chars | testing | 3 | 6 |  | Erledigt
completed | Learner dedup 65% threshold comment | code_quality | 3 | 5 |  | Erledigt
shelved | Inventory: cap pre-step planning budget | learning | 0 | 4.1 |  | Vorarbeit für Timeout-Fix; Pipeline idle
shelved | Verify dashboard incident payload (smoke) | testing | 2 | 0 | timeout | Wiederholtes Timeout bei Step 3
shelved | Verify dashboard incident_id field (smoke) | testing | 2 | 0 | timeout | Wiederholtes Timeout bei Step 3

## Probleme & Empfehlungen
# | Problem | Severity | Detail | Empfehlung
1 | Stale Alerts (retry_churn + loop_effort) | Mittel | alerts.json zeigt retry_churn=true und loop_effort=true, obwohl Pipeline seit >12h idle ist (0 running, 0 queued). context.md dokumentiert "Alerts cleared", aber alerts.json wurde nicht aktualisiert. | alerts.json manuell oder per Script zurücksetzen: active=false, alerts=[]. Alternativ: Alert-Reset in den Idle-Check des Orchestrators einbauen.
2 | metrics.json Drift | Mittel | metrics.json zeigt task_registry_total=15 und learning_rules_count=31. context.md (Audit v6) korrigierte auf 11 bzw. 20. Die Korrektur wurde in context.md dokumentiert, aber metrics.json nicht aktualisiert. | metrics.json Sync-Script ausführen oder Werte manuell korrigieren. Langfristig: metrics.json bei jedem Audit automatisch neu berechnen.
3 | Evaluator Zero-Score Blindness | Hoch | "Fix value measurement blindness" lief 3x, jedes Mal Timeout bei Step 3. 24% der Recent-Tasks erhalten score=0 obwohl sie erfolgreich waren. Der Evaluator differenziert nicht zwischen produktiv und wasteful. | Task in kleinere Schritte aufteilen (max 2 Files pro Step). Evaluator-Prompt vereinfachen: simples 0/5/10 Scoring statt komplexer Heuristik. Alternativ: Score-Berechnung aus dem Agent herauslösen in ein separates Script.
4 | Cooldown blockiert neue Arbeit | Mittel | recent_success_cooldown ist der dominante Gating-Grund. Bei success_rate >0.95 werden keine neuen Tasks generiert. Pipeline bleibt idle trotz offener Milestones. | Growth-Mode implementieren (CLAUDE.md Regel existiert bereits): Wenn Pipeline idle UND success_rate >0.90, auf capability-expansion/test-coverage/doc-Tasks umschalten statt zu blockieren.
5 | Task-Familien Wiederholung (teilweise gelöst) | Niedrig | GLOBAL_FAMILY_SUCCESS_CAP wurde von 8 auf 3 gesenkt. Aber tasks.log zeigt weiterhin 4+ identische "Verify dashboard incident..." Tasks in Folge mit score=0. | Cap ist gesetzt, aber die identischen Tasks in tasks.log stammen von vor dem Fix. Monitoring: Nächste 20 Tasks beobachten ob Cap greift. Wenn nicht: title_family Matching prüfen.
6 | Smoke-Test Tasks (Timeout) | Hoch | Die "Verify dashboard incident payload/id" Tasks scheitern konsistent an Timeouts bei Step 3. Das deutet auf zu großen Kontext oder zu komplexe Assertions hin. | Tasks neu formulieren: (1) Step-Anzahl auf max 2 reduzieren, (2) Assertion auf einen einzelnen Feldcheck beschränken statt ganzer Schema-Validierung, (3) Timeout-Budget pro Step erhöhen oder pre-step planning Budget kappen.

## Fazit
FAZIT
Das System hat eine beeindruckende Lernkurve durchlaufen: von 31% All-Time auf 98% Recent Success Rate.
Die bisherigen Tasks sind grundsätzlich umsetzbar — 4 von 11 Registry-Tasks wurden erfolgreich abgeschlossen.
Die 7 shelved Tasks teilen sich in zwei Kategorien:
(a) 3 Tasks mit review_rejection → nach Planner-Fix (MAX_STEP_CHARS) erneut testbar
(b) 2 Tasks mit Timeout → benötigen Task-Redesign (kleinere Steps, weniger Kontext)
(c) 2 Tasks ohne Ausführung → niedrige Priorität, Pipeline idle
SYSTEM-MODIFIKATIONEN (empfohlen):
1. alerts.json zurücksetzen (Pipeline ist idle, Alerts sind stale)
2. metrics.json mit korrekten Werten synchronisieren (registry_total=11, rules=20)
3. Growth-Mode aktivieren: bei idle Pipeline + success_rate >0.90 neue Aufgabentypen generieren
4. Evaluator-Scoring vereinfachen (Zero-Score-Blindness beheben)
5. Smoke-Test Tasks neu formulieren mit max 2 Steps und einzelnem Assertion-Focus
TASK-MODIFIKATIONEN (empfohlen):
• 3 shelved review_rejection Tasks: Unshelve und erneut ausführen (Planner-Fix bereits aktiv)
• 2 shelved Timeout Tasks: Nicht unshelven — zuerst Task-Text kürzen und Step-Anzahl reduzieren
• "Fix value measurement blindness": In 3 separate Micro-Tasks aufteilen
GESAMTBEWERTUNG: System funktioniert gut. Hauptbedarf ist Übergang von Stabilisierung zu Growth-Mode.