## Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Stand: 03.04.2026 19:08
Metrik | Wert | Bewertung | Anmerkung
Pipeline-Status | IDLE | OK | Keine laufenden Tasks
Tasks gesamt (all-time) | 786 | — | Davon 11 im Registry
Success Rate (all-time) | 31% | Niedrig | Durch frühe Fehlschläge gedrückt
Success Rate (recent-50) | 98% | Exzellent | Peak-Performance erreicht
First-Pass Success Rate | 84% | Gut | 41/49 beim ersten Versuch
Timeout-Rate (recent) | ~3% | Gut | 1/36 — fast eliminiert
Gelernte Regeln | 20/20 | Am Limit | Dedupliziert, keine neuen möglich
Registry-Größe | 75 KB | Gesund | Nach Compaction von 120 KB
Growth-Mode | Eligible | Bereit | Alle Bedingungen erfüllt
Alerts aktiv | 1 (loop_effort) | Stale | Falscher Alert — metrics.json veraltet

## Trend
Erfolgsrate nach Task-Fenster (je 50 Tasks)
Fenster | Success Rate | Timeouts | Trend
1-50 | 34% | 19 | Baseline
51-100 | 4% | 5 | Tiefpunkt
101-150 | 6% | 33 | Timeout-Krise
151-200 | 4% | 38 | Timeout-Krise
201-250 | 16% | 34 | Erste Verbesserung
251-300 | 10% | 23 | Instabil
301-350 | 14% | 5 | Timeout gefixt
351-400 | 12% | 12 | Lernphase
401-450 | 22% | 29 | Fortschritt
451-500 | 26% | 20 | Fortschritt
501-550 | 10% | 23 | Rückfall
551-600 | 14% | 8 | Erholung
601-650 | 58% | 1 | Durchbruch
651-700 | 86% | 1 | Stabilisierung
701-750 | 96% | 0 | Peak
751-786 | 97-100% | 0 | Plateau

## Registry Tasks
Task Registry — 11 Tasks (7 Shelved, 4 Completed)
Status | Task | Umsetzbar? | Empfehlung
SHELVED | Unit test: clamp_prompt_context 4000-char limit | Ja | Planner fix behebt Root Cause — erneut versuchen
SHELVED | Unit test: classify_retry_failure categories | Ja | Niedrige Priorität, aber umsetzbar
SHELVED | Fix learner rule-count comment | Ja | Trivial — guter Growth-Mode Kandidat
SHELVED | Review external signal: OpenAI Python v2.30.0 | Nein | Signal veraltet (25.03.) — archivieren
SHELVED | Executable system-work buffer | Nein | Unklar definiert, keine klare Hypothese
SHELVED | Inventory decision path: cap pre-step planning | Fraglich | Inventory-Muster hat 50% Timeout-Rate
SHELVED | Reduce timeout rate | Erledigt | Timeout-Rate bereits bei ~3% — Ziel erreicht
COMPLETED | Syntax-check planner (MAX_STEP_CHARS) | — | Erfolgreich abgeschlossen
COMPLETED | Verify step cap test | — | Erfolgreich abgeschlossen
COMPLETED | Fix learner comment | — | Erfolgreich abgeschlossen
COMPLETED | Improve retry success rate | — | Erfolgreich abgeschlossen

## Empfehlungen
Empfehlungen — Notwendige Modifikationen
Prio | Maßnahme | Bereich | Details
1 | metrics.json korrigieren | System | loop_effort_detected=true ist falsch (Pipeline idle). learning_rules_count=31 statt 20. task_registry_total=15 statt 11. Drift aus v10-Audit noch nicht persistent gefixt.
2 | alerts.json bereinigen | System | Stale loop_effort Alert aktiv trotz 0 running/queued Tasks. Blockiert ggf. Growth-Mode Erkennung.
3 | Shelved Tasks bereinigen | Tasks | 2 von 7 Shelved Tasks sind obsolet (OpenAI Signal, reduce timeout). Archivieren senkt Registry-Rauschen.
4 | Evaluator Zero-Score beheben | System | 24% der Tasks bekommen Score=0. Fix-Versuche 3x getimeoutet. Neuer Ansatz: einfacheres Scoring (binary pass/fail statt 0-10).
5 | Growth-Mode testen | System | Code existiert, wurde aber nie ausgeführt. Manuell einen Growth-Task triggern um den Pfad zu validieren.
6 | validate-metrics.sh standalone | System | Aktuell nur via self-improve.sh aufrufbar. Standalone-Fähigkeit verhindert Metrics-Drift in Idle-Perioden.
7 | Rules-Cap evaluieren | Learning | 20/20 Regeln erreicht. Ältere, weniger relevante Regeln identifizieren und durch effektivere ersetzen.

## Fazit
Gesamtbewertung
Das System hat sich von 34% auf 98% Success Rate hochgearbeitet — ein enormer Fortschritt.
Die Pipeline ist stabil, idle und bereit für die nächste Phase (Growth-Mode).
Sind die Tasks umsetzbar?
3 von 7 Shelved Tasks sind direkt umsetzbar (Unit-Tests, Kommentar-Fix).
2 Tasks sind obsolet und sollten archiviert werden.
2 Tasks haben unklare Hypothesen und brauchen Redesign.
Heben wir die Success Rate?
Die recent-50 Rate (98%) ist bereits nahe dem Maximum.
Die all-time Rate (31%) wird sich nur langsam verbessern, da 500+ alte Fehlschläge darin enthalten sind.
Der wichtigere Indikator ist die First-Pass Rate (84%) — hier gibt es noch Potenzial auf 90%+.
Modifikationen notwendig?
JA — 7 konkrete Maßnahmen identifiziert (siehe Sheet 'Empfehlungen').
Kritischste: metrics.json/alerts.json Korrektur (blockiert Growth-Mode Erkennung).
Zweitwichtigste: Evaluator Zero-Score Problem (verhindert Task-Qualitätsmessung).
Nächste Schritte:
1. Metrics/Alerts korrigieren (5 min, hoher Impact)
2. Obsolete Shelved Tasks archivieren (5 min)
3. Growth-Mode manuell testen (15 min)
4. Evaluator-Redesign planen (30 min, separater Task)