## Executive Summary
CODEX AGENT SYSTEM — Fortschrittsbericht
Automatischer Scheduled Report — 2026-04-03
98% | 31% | 84% | 0 | 20/20 | +65.7pp | 0.27
Recent Success Rate (letzte 50 Tasks) | All-Time Success Rate (786 Tasks gesamt) | First-Pass Rate (beim 1. Versuch) | Active Tasks (Pipeline IDLE) | Learning Rules (am Limit) | Improvement Delta (1. vs 2. Hälfte) | Timeout Rate (historisch)
SUCCESS RATE TREND (50er-Fenster)
Window | Success Rate | Timeouts | Trend
1-50 | 34% | 19 | Baseline
101-150 | 6% | 33 | Tief
201-250 | 16% | 34 | Recovery
401-450 | 22% | 29 | Aufwärtstrend
601-650 | 58% | 1 | Durchbruch
701-750 | 96% | 0 | Peak
751-786 | 97% | 1 | Stabil

## Task Registry
ID | Title | Status | Category | Score | Attempts | Project
task-002 | Add unit test: verify clamp_prompt_context respects 4000-char limit | shelved | testing | 6.3 | 2 | codex-agent-system
task-003 | Add unit test: classify_retry_failure returns correct categories | shelved | testing | 6.3 | 2 | codex-agent-system
task-004 | Fix learner.sh rule count comment | shelved | code_quality | 5.1 | 2 | codex-agent-system
task-006 | Add comment documenting MAX_STEP_CHARS=600 gate | completed | code_quality | 4.75 | 3 | codex-agent-system
task-007 | Add test: planner steps under 600 chars | completed | testing | 6.3 | 3 | codex-agent-system
task-008 | Update learner.sh dedup comment | completed | code_quality | 3.8 | 3 | codex-agent-system
task-010 | Reduce timeout rate | shelved | performance | 4.2 | 0 | codex-agent-system
task-011 | Improve retry success rate | completed | stability | 4.2 | 1 | codex-agent-system
task-178 | Inventory decision path: dashboard incident id | completed | testing | 4.1 | 1 | superheld
task-179 | Verify trigger-aware credential recovery routing | completed | testing | 4.25 | 1 | superheld
task-183 | Fix value measurement blindness | completed | code_quality | 4.9 | 1 | superheld

## Bewertung & Empfehlungen
BEWERTUNG: TASKS UMSETZBAR? SYSTEM-MODIFIKATIONEN NOTWENDIG?
GESAMTBEWERTUNG: System ist stabil und lernt effizient. Pipeline im IDLE-Modus — keine aktiven Fehler.
BISHERIGE TASKS — SIND SIE UMSETZBAR?
# | Bereich | Bewertung | Status | Aktion
1 | Shelved Testing Tasks (task-002, task-003) | Umsetzbar nach Planner-Fix (step <600 chars). Waren review_rejection — Root Cause behoben. | Re-Activate | Niedrig
2 | Shelved Code Quality (task-004) | Trivial — Kommentar-Update. Kann sofort re-activated werden. | Re-Activate | Niedrig
3 | Timeout Reduction (task-010) | Historisch 27% Timeouts, recent nahe 0%. Bereits gelöst durch Planning-Cap + Step-Limit. | Schließen | Keine
4 | Value Measurement (Evaluator Blindness) | Kernproblem: 24% Zero-Scores. Evaluator.sh Prompt braucht Redesign. Nicht durch Task lösbar. | System-Fix | Hoch
5 | Growth-Mode (Capability Expansion) | Code-Pfad fehlt in self-improve.sh. 3 Kandidaten bereit, aber Logik nicht implementiert. | System-Fix | Mittel
6 | Metrics Staleness (Idle-Drift) | validate-metrics.sh nur via self-improve.sh aufrufbar. Standalone-Aufruf oder Scheduled Task fehlt. | System-Fix | Mittel
EMPFOHLENE SYSTEM-MODIFIKATIONEN
# | Modifikation | Details | Priorität
1 | Evaluator.sh Prompt Redesign | Scoring-Heuristik vereinfachen: statt komplexer Bewertung ein 3-Stufen-Schema (0=nichts geändert, 5=Code geändert+Test bestanden, 10=Milestone erreicht). Reduziert Zero-Score-Blindheit. | HOCH
2 | Growth-Mode in self-improve.sh | generate_improvements() erweitern: wenn idle + success>90%, Kandidaten aus dynamischer Liste generieren (Test Coverage, Docs, Observability). Statische 3 Kandidaten durch Registry-basierte Gap-Analyse ersetzen. | MITTEL
3 | Standalone Metrics Validation | validate-metrics.sh als eigenständig aufrufbar machen oder als Scheduled Task (z.B. alle 6h). Verhindert Metrics-Drift während Idle-Perioden. | MITTEL
4 | Rules-Cap Evaluierung | Aktuell 20/20 Rules am Limit. Entweder Cap auf 25 erhöhen oder Rule-Effectiveness-Score einführen und schwächste Rules rotieren. | NIEDRIG
5 | Shelved Tasks Re-Activation | task-002, task-003, task-004 können re-activated werden — Root Causes (verbose steps, review_rejection) sind behoben. Würde Success-Pool um 3 Tasks erweitern. | NIEDRIG
FAZIT
Das System ist stabil (98% recent success, 0 aktive Fehler, Pipeline IDLE). Die bisherigen Tasks haben ihre Aufgabe erfüllt — die Success Rate stieg von 34% auf 97%. Für weiteren Fortschritt sind keine Task-Änderungen nötig, sondern 3 System-Modifikationen: (1) Evaluator-Scoring vereinfachen, (2) Growth-Mode implementieren, (3) Metrics-Validation automatisieren. Ohne diese Änderungen bleibt das System stabil aber stagniert im IDLE-Zustand.