## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Automatischer Scheduled Report — 2026-04-03 14:08
Metrik | Wert | Bewertung
Pipeline-Status | IDLE | Keine aktiven, gequeueten oder approved Tasks
Gesamt-Tasks | 786 | Über beide Projekte (codex-agent-system + superheld)
All-Time Success Rate | 31% | Niedrig wg. früher Phase — irreführend ohne Kontext
Recent-50 Success Rate | 98% | Exzellent — System hat sich stabilisiert
First-Pass Success Rate | 57% (global) / 80% (CLAUDE.md) | Gut, aber Verbesserungspotenzial bei first-pass
Timeout Rate | 27% (all-time) | Historisch hoch, zuletzt 0-1 Timeouts pro 50er-Window
Improvement Trend | +65.7 pp | Massive Verbesserung von Fenster 1→16
Active Alerts | 2 (retry_churn + loop_effort) | Stale Alerts — Pipeline ist idle, sollten gelöscht werden
Registry Size | 142 KB / 15 Tasks | Unter Druckgrenze (512 KB), gesund
Learned Rules | 20/20 (cap erreicht) | 31 in rules.md — Diskrepanz zu Cap, Bereinigung nötig
Zombie Tasks | 20 (166 wasted slots) | Archiviert, kein aktiver Schaden mehr
Self-Improve Status | cooldown_active | Blockiert neue Taskgenerierung — beabsichtigt

## Trend-Analyse
Success Rate nach 50er-Fenstern
Fenster | Success Rate | Timeouts | Trend-Kommentar
1-50 | 34% | 19 | Frühphase, viel Trial-and-Error
51-100 | 4% | 5 | Tiefpunkt — System lernt noch
101-150 | 6% | 33 | Timeout-Explosion durch oversized context
151-200 | 4% | 38 | Timeout-Peak — MAX_PROMPT_CONTEXT fix ausstehend
201-250 | 16% | 34 | Erste Besserung nach Context-Clamp
251-300 | 10% | 23 | Timeout-Reduktion beginnt
301-350 | 14% | 5 | Deutliche Timeout-Senkung
351-400 | 12% | 12 | Plateau — Review-Rejection-Problem entdeckt
401-450 | 22% | 29 | Timeout-Rückfall bei komplexen Tasks
451-500 | 26% | 20 | Verbesserung durch File-Count-Splitting
501-550 | 10% | 23 | Rückschlag — Zombie-Tasks entdeckt
551-600 | 14% | 8 | Zombie-Guard + Cooldown eingeführt
601-650 | 58% | 1 | DURCHBRUCH — fokussierte Smoke-Test-Tasks
651-700 | 86% | 1 | Rapid Improvement — Dashboard-Payload-Tasks
701-750 | 96% | 0 | Near-perfekt — System stabil
751-786 | 97% | 1 | Plateau auf hohem Niveau

## Probleme & Empfehlungen
Identifizierte Probleme & Empfohlene Maßnahmen
# | Problem | Severity | Analyse | Empfehlung
1 | Regeneration Cycle (Hauptproblem) | HIGH | Weakness-Detector erkennt wiederholt dieselben Milestones aus spec.md als fehlend, obwohl die Assertions bereits existieren. 4 Task-Familien liefen 95x mit identischem Ergebnis. | Weakness-Detector muss prüfen ob Assertions im Codebase existieren BEVOR neue Tasks generiert werden. Milestone als "resolved" markieren wenn Assertion bereits passt.
2 | Stale Alerts (retry_churn + loop_effort) | MEDIUM | alerts.json zeigt 2 aktive Alerts obwohl Pipeline idle ist (0 running, 0 queued). Alerts wurden bei letztem Audit-Run nicht zurückgesetzt. | Alerts in alerts.json zurücksetzen: active=false, alerts=[]. Regel existiert bereits (verify pipeline idle before clearing).
3 | Rules Cap Diskrepanz | LOW | CLAUDE.md sagt 20/20 Rules, aber rules.md enthält 21 Rules. Learner-Dedup funktioniert, aber Cap-Enforcement ist undicht. | rules.md auf 20 trimmen. Learner prüfen ob merge+dedup korrekt vor Cap-Check läuft.
4 | Score=0 bei erfolgreichen Tasks | MEDIUM | 3x "Fix value measurement blindness" Tasks liefen (score=5), aber das Kernproblem bleibt: Evaluator bewertet viele Tasks mit 0 obwohl sie erfolgreich sind. | Evaluator-Prompt anpassen: Score basiert auf tatsächlichem Code-Delta, nicht nur auf Milestone-Completion. Minimum-Score für erfolgreiche Tasks auf 10 setzen.
5 | cooldown_active blockiert Growth-Mode | LOW | Pipeline idle + recent_success_rate > 0.95 → cooldown_active. CLAUDE.md-Regel sagt "shift to growth-mode" — aber cooldown blockiert. | Growth-Mode-Regel höhere Priorität als cooldown geben. Wenn pipeline idle UND success > 0.90 → Growth-Tasks generieren (Doku, Test-Coverage, Capability-Expansion).
6 | metrics.json Inkonsistenz | LOW | metrics.json: task_registry_total=15, aber self-improve-run.json sagt "registry_count_mismatch". first_pass_success_rate=0.57 vs 1.0 je nach Quelle. | Metriken-Refresh erzwingen nach jedem Compaction-Lauf. Einheitliche Quelle für first_pass_success definieren.

## Provider Performance
Provider Performance nach Kategorie (Claude vs Codex)
Kategorie | Claude Rate | Claude Tasks | Codex Rate | Codex Tasks | Besser | Routing-Empfehlung
auth | 0% | 3 | 72% | 29 | Codex | Codex klar besser — Routing korrekt
code_quality | 0% | 5 | 11% | 19 | Codex | Beide schwach — Tasks zu komplex?
general | 19% | 54 | 25% | 142 | Codex | Codex leicht besser — Routing ok
infra | 16% | 32 | 40% | 92 | Codex | Codex deutlich besser
learning | 8% | 12 | 12% | 34 | Codex | Beide niedrig — Task-Qualität prüfen
testing | 36% | 14 | 57% | 7 | Codex | Codex besser, aber wenig Daten
ui | 19% | 78 | 41% | 244 | Codex | Codex klar besser — Claude für UI ineffektiv

## Gesamtbewertung
Gesamtbewertung & Fazit
GESAMTURTEIL: System funktioniert — Modifikationen notwendig, aber keine grundlegenden Umbauten
FORTSCHRITT:
Das Codex Agent System zeigt eine massive Verbesserung von 4% auf 97% Success Rate über die letzten 400 Tasks. Die Lernkurve ist real — das System hat aus Fehlern gelernt, Rules akkumuliert und die Pipeline stabilisiert. Die Recent-50 Rate von 98% zeigt, dass das aktuelle Regelwerk funktioniert.
SIND DIE TASKS UMSETZBAR?
Ja, die aktuellen Task-Patterns (fokussierte Smoke-Test-Assertions, Baseline-Verification-Guards) sind erfolgreich und reproduzierbar. Das Problem ist nicht die Umsetzbarkeit, sondern die Regeneration: identische Tasks werden wiederholt ausgeführt ohne Mehrwert.
NOTWENDIGE MODIFIKATIONEN (priorisiert):
1. [HIGH] Weakness-Detector fixen: Existenz-Check für Assertions vor Task-Generierung einbauen. Dies ist das Hauptproblem — 95 von 100 letzten Tasks waren unnötige Wiederholungen.
2. [MEDIUM] Stale Alerts bereinigen: retry_churn und loop_effort in alerts.json zurücksetzen (Pipeline ist idle).
3. [MEDIUM] Evaluator-Scoring fixen: Erfolgreiche Tasks sollten nie Score=0 bekommen. Minimum auf 10 setzen.
4. [LOW] Growth-Mode aktivieren: Wenn Pipeline idle + success > 90%, automatisch Doku/Test/Expansion-Tasks generieren statt idle zu bleiben.
5. [LOW] Rules-Cap enforcing: rules.md auf 20 trimmen, Dedup-Check vor Cap stärken.
KEINE MODIFIKATION NÖTIG:
Provider-Routing (Codex dominiert korrekt), Task-Registry-Size (gesund bei 142KB), Timeout-Handling (von 38 auf 0-1 pro Fenster), Retry-Classification (100% Coverage).