## Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Stand: 2026-04-03 ¦ Pipeline: IDLE ¦ 786 Tasks total
Kern-KPIs
Metrik | Wert | Bewertung | Kommentar
All-Time Success Rate | 31% | OK | Baseline — durch frühe Fehler gedrückt
Recent-50 Success Rate | 98% | OK | Peak-Performance, stabil seit ~100 Tasks
First-Pass Success (recent) | 84% | OK | Gut — 41/49 beim 1. Versuch erfolgreich
Timeout-Rate (gesamt) | 27% | Achtung | Historisch hoch, aber aktuell nahe 0
Timeout-Rate (recent-50) | ~2% | OK | 1 Timeout in letzten 36 Tasks
Rules aktiv | 20/20 | Achtung | Am Cap — kein Eviction-Mechanismus
Registry Größe | 75 KB | OK | Gesund, weit unter 512 KB Schwelle
Pipeline Status | IDLE | OK | 0 running, 0 queued, 0 approved
Zombie Tasks | 20 archiviert | OK | Korrekt aussortiert
Metrics Drift | Wiederkehrend | Achtung | validate-metrics.sh braucht periodischen Trigger
External Signals | Stale (9+ Tage) | Achtung | Kein Auto-Refresh während Idle
Learning Rate | 3.94/100 Tasks | OK | Stabil
Lernkurve (50-Task-Fenster)
Window | Success Rate | Timeouts | Trend
1-50 | 34% | 19
51-100 | 4% | 5 | Tief
101-200 | 5% | 71 | Tief
201-300 | 13% | 57 | Langsamer Anstieg
301-400 | 13% | 17 | Stabilisierung
401-500 | 24% | 49 | Anstieg
501-600 | 12% | 31 | Rückfall
601-700 | 72% | 2 | Durchbruch
701-786 | 97% | 1 | Peak

## Task Registry
Status | Task | Attempts | Project | Bewertung
COMPLETED | Add comment documenting MAX_STEP_CHARS=400 | 3 | local | Erledigt
COMPLETED | Add test: planner output steps under 600 chars | 3 | local | Erledigt
COMPLETED | Update learner.sh dedup comment (65% threshold) | 3 | local | Erledigt
COMPLETED | Improve retry success rate | 1 | local | Erledigt
SHELVED | Unit test: clamp_prompt_context 4000-char limit | 2 | local | Zu oft fehlgeschlagen
SHELVED | Unit test: classify_retry_failure categories | 2 | local | Zu oft fehlgeschlagen
SHELVED | Update learner.sh dedup threshold comment | 2 | local | Duplikat — bereits erledigt
SHELVED | Review external signal: OpenAI Python v2.30.0 | 0 | local | Signal veraltet
SHELVED | Keep executable system-work buffer | 0 | local | Nicht mehr relevant
SHELVED | Inventory: cap pre-step planning budget | 0 | local | Aufgeschoben
SHELVED | Reduce timeout rate (47%) | 0 | local | Bereits auf ~2% gefallen
COMPLETED | Inventory: verify dashboard incident id field | - | superheld | Erledigt
COMPLETED | Verify trigger-aware credential recovery routing | - | superheld | Erledigt
COMPLETED | Fix value measurement blindness | - | superheld | Teilweise gelöst (score=5)
SHELVED | Inventory: fix value measurement blindness | - | superheld | Timeout bei Step 3

## Empfehlungen
Handlungsempfehlungen & Modifikationen
# | Maßnahme | Priorität | Begründung
1 | validate-metrics.sh periodisch triggern (alle 6h) | HOCH | Metrics driften während Idle-Perioden — 8 Audits haben dasselbe Problem gefunden und manuell gefixt
2 | Rule-Eviction-Mechanismus einbauen | HOCH | Rules sind bei 20/20 am Cap. System kann keine neuen Regeln lernen. 5 Kandidaten warten.
3 | Growth-Mode in self-improve.sh implementieren | MITTEL | Pipeline idle + 98% Success → System sollte proaktiv Test-Coverage, Doku, Observability erweitern
4 | External Signals Auto-Refresh | MITTEL | Signals seit 9+ Tagen stale. Dependency-Updates werden verpasst.
5 | Evaluator Score-Kalibrierung | MITTEL | 24% der Tasks bekommen score=0 — Evaluator unterscheidet nicht zwischen produktiv und Verschwendung
6 | Shelved Tasks reviewen und aufräumen | NIEDRIG | 7 shelved Tasks — einige sind Duplikate oder bereits gelöst (z.B. "Reduce timeout rate" ist faktisch erledigt)
Gesamtbewertung
Tasks umsetzbar: JA — die bestehenden Tasks sind korrekt kategorisiert. 4 completed, 7 shelved (davon 3 korrekt pausiert, 2 Duplikate, 2 nicht mehr relevant).
Success Rate: STABIL bei 98% — keine Regression. All-time 31% wird durch frühe Lernphase gedrückt, nicht durch aktuelle Probleme.
Modifikationen: 2 HOCH-Prioritäts-Änderungen empfohlen (Metrics-Validation-Scheduling, Rule-Eviction). Ohne diese stagniert das System trotz guter Performance — es kann nicht weiterlernen und Metriken driften.