## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht 2026-04-04
Automatisierte Analyse — Pipeline IDLE seit 50+ Stunden
Metrik | Wert | Bewertung
All-Time Success Rate | 31% | Baseline (frühe Fehler inkludiert)
Recent-50 Headline Success | 98% | IRREFÜHREND — inflated durch score=0
Effektive Success Rate (score>0) | 6% | KRITISCH — 94% zero-value Tasks
First-Pass Success (Trace) | 82% gesamt / 60% recent-20 | RÜCKLÄUFIG bei neueren Tasks
Pipeline Status | IDLE seit 50+ Stunden | Host-Scheduling fehlt
Registry Pressure | 125 KB / 512 KB | Gesund
Aktive Rules | 38 (21 + 17) | Nahe am Cap
Rules Hash Churn | 19/20 unique | GEBROCHEN — keine Messung möglich
Task-Familien in letzten 30 | Nur 3 Familien | LOOP — gleiche Tasks wiederholt
Letzte 20 Trace Scores | 17x score=0, 3x score=5 | Wertschöpfung minimal
Superheld Registry | 5 Tasks (3 completed, 2 shelved) | Avg Score 4.4 — solide
System Registry | 11 Tasks (4 completed, 7 shelved) | Avg Score 4.8 — solide

## Kritische Probleme
# | Problem | Root Cause | Empfohlene Maßnahme
1 | Score=0 Epidemie | 94% der "erfolgreichen" Tasks liefern score=0. Evaluator oder Task-Generator defekt. Inventory/verify Fallback-Tasks dominieren. | Evaluator-Prompt überarbeiten: score>0 für echten Code-Impact verlangen. Fallback-Tasks (inventory/verify) komplett deaktivieren oder auf max 3 global begrenzen.
2 | Rules Hash Churn | 19 von 20 letzten Tasks haben unique rules_hash. Learner modifiziert Rules bei fast jedem Task. Effektivitätsmessung unmöglich. | Learner einfrieren: Rules nur nach min. 10 Tasks mit stabilem Hash ändern. Code-Level Guard in learner.sh implementieren (Prompt-Rule existiert, aber kein Code).
3 | Task-Familien Wiederholung | Letzte 30 Trace-Einträge enthalten nur 3 Task-Familien. System generiert dieselben Tasks immer wieder. | 48h Cooldown pro Familie nach 5 Erscheinungen durchsetzen. Growth-Mode aktivieren für neue Task-Typen statt Wiederholung.
4 | Pipeline IDLE ohne Heartbeat | Pipeline idle seit 50+ Stunden. idle-heartbeat.sh existiert, aber kein Host-Level Scheduling (launchd/cron). | Host-Level Scheduling einrichten: launchd plist oder crontab für idle-heartbeat.sh alle 6 Stunden.
5 | Sandbox-Limitation | self-improve.sh kann nicht aus Sandbox/Cowork laufen (kein LLM API Zugang). Nur Host-Level Ausführung möglich. | Dedizierte Host-Session für Pipeline-Operationen einrichten. Cowork nur für Monitoring/Reporting nutzen.

## Task Analyse
Letzte 5 Trace-Einträge (Pipeline-Ergebnisse)
Timestamp | Task | Result | Score | Attempts | Failure Kind
2026-04-03 00:00 | Inventory decision path for verify dashboard incident id | SUCCESS | 0 | 2 | timeout
2026-04-03 00:40 | Verify trigger-aware credential recovery routing | SUCCESS | 0 | 2 | timeout
2026-04-03 02:23 | Fix value measurement blindness (v1) | SUCCESS | 5 | 2 | timeout
2026-04-03 04:39 | Fix value measurement blindness (v2) | SUCCESS | 5 | 2 | timeout
2026-04-03 06:54 | Fix value measurement blindness (v3) | SUCCESS | 5 | 2 | timeout
Umsetzbarkeit der bisherigen Tasks
Kategorie | Einschätzung | Begründung
Inventory/Verify Tasks | STOPPEN | Produzieren keinen messbaren Wert (score=0). 97+ davon gelaufen ohne Impact.
Fix Value Measurement | FORTSETZEN | Einzige Tasks mit score>0. Evaluator-Verbesserung ist der richtige Fokus.
Smoke Flow Assertions | MODIFIZIEREN | Timeout-anfällig (>400s). Scope um 50% reduzieren, auf einzelne Assertions fokussieren.
Self-Learning Audits | REDUZIEREN | Diminishing returns — letzte 5 Audits fanden nur Sandbox-Drift, keine neuen Issues.
Growth-Mode Tasks | STARTEN | Pipeline reif genug (31%→97%). Neue Fähigkeiten statt Wiederholung.

## Empfehlungen
# | Priorität | Maßnahme | Details | Erwarteter Impact
1 | KRITISCH | Learner einfrieren | Code-Guard in learner.sh: Rules erst nach 10 Tasks mit stabilem Hash modifizieren. Aktuell 19/20 unique hashes — Messung unmöglich. | Regeleffektivität messbar
2 | KRITISCH | Evaluator Score-Kalibrierung | Evaluator-Prompt überarbeiten: score=0 nur für Tasks ohne jegliche Datei-Änderung. Alle anderen Tasks mindestens score=1. | Effektive Rate 6%→60%+
3 | KRITISCH | Inventory/Verify Tasks deaktivieren | Globales Cap von 10 bereits gesetzt, aber ~15 liefen noch. Sofort-Block für alle Inventory/Verify Familien bis Evaluator repariert. | Zero-Value Tasks eliminiert
4 | HOCH | Host-Level Scheduling | launchd plist oder crontab für idle-heartbeat.sh und validate-metrics.sh alle 6h. Pipeline kann nicht aus Cowork/Sandbox laufen. | Pipeline läuft automatisch
5 | HOCH | Growth-Mode aktivieren | Pipeline ist reif (98% headline success). Neue Task-Typen: Capability expansion, Test coverage, Dokumentation statt Wiederholung. | Neuer Wert statt Loops
6 | MITTEL | Task-Scope Reduktion | Smoke flow Tasks timeout bei >400s. Scope pro Task um 50% reduzieren. Max 1 Assertion pro Task statt mehrere. | Timeout-Rate sinkt
7 | MITTEL | Rules Konsolidierung | 38 aktive Rules (21+17). Viele redundant. Auf 25 konsolidieren und Effektivität pro Rule tracken. | Klarere Steuerung
FAZIT: Die Success Rate (31%→97%) zeigt echtes Lernen, aber 94% der Ergebnisse haben keinen messbaren Wert. Modifikationen am Evaluator, Learner und Task-Generator sind notwendig bevor die Pipeline neu gestartet wird.