## Summary
CODEX AGENT SYSTEM — Fortschrittsbericht
Stand: 2026-04-04 ¦ Pipeline: IDLE seit ~50h ¦ 786 Tasks total
HEADLINE SUCCESS RATE |  | EFFECTIVE SUCCESS RATE |  | FIRST-PASS SUCCESS
98% |  | 6% |  | 82%
Recent-50, inkl. Score=0 |  | NUR Score>0 — Kernproblem |  | Trace-basiert (recent-20: 60%)
LERNKURVE — Success Rate pro 50-Task-Fenster
Fenster | Success Rate | Timeouts | Trend | Phase
1-50 | 34% | 19 | Start | Bootstrapping
51-100 | 4% | 5 | ▼▼ | Tiefpunkt
101-150 | 6% | 33 | → | Lernphase
151-200 | 4% | 38 | ▼ | Timeout-Epidemie
201-250 | 4% | 32 | → | Timeout-Epidemie
251-300 | 10% | 23 | ▲ | Erste Fixes
301-350 | 14% | 5 | ▲ | Timeout gelöst
351-400 | 12% | 12 | → | Stabilisierung
401-450 | 22% | 29 | ▲ | Review-Leniency
451-500 | 26% | 20 | ▲ | Retry-Klassifizierung
501-550 | 10% | 23 | ▼ | Rückschlag
551-600 | 14% | 8 | ▲ | Recovery
601-650 | 58% | 1 | ▲▲▲ | WENDEPUNKT
651-700 | 86% | 1 | ▲▲ | Durchbruch
701-750 | 96% | 0 | ▲ | Plateau
751-786 | 97% | 1 | → | Stabil

## Analyse & Empfehlungen
KRITISCHE ISSUES & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
ISSUE #1: Score=0 Epidemie — 94% der Erfolge erzeugen keinen messbaren Wert
# | Aspekt | Status | Schwere | Detail
1.1 | Headline vs. Effective Rate | BESTÄTIGT | KRITISCH | 98% headline, aber nur 6% effective (score>0). System läuft, produziert aber keinen Wert.
1.2 | Ursache: Inventory/Verify Tasks | IDENTIFIZIERT | HOCH | 97+ score=0 Successes von Inventory/Verify-Fallback-Tasks, die technisch erfolgreich sind aber nichts bewirken.
1.3 | v29 Fix: Global Aggregate Cap | DEPLOYED | — | Max 10 score=0 Successes global + max 2 per family. Noch nicht verifiziert (Pipeline idle).
1.4 | v30 Fix: effective_success_rate Metrik | DEPLOYED | — | Neues Feld in task_metrics.py. Growth-mode jetzt auf effective_rate >= 0.20 gated.
1.5 | Evaluator-Kalibrierung | OFFEN | HOCH | Evaluator vergibt Score=0 an 94% der Tasks. Prompt-Kalibrierung nötig — entweder Tasks sind wertlos ODER Evaluator ist blind.
ISSUE #2: Rules-Hash-Churn — Regeleffektivität nicht messbar
# | Aspekt | Status | Schwere | Detail
2.1 | Churn Rate | BESTÄTIGT | HOCH | 19/20 unique hashes in recent-20. Learner modifiziert Regeln bei fast jedem Task.
2.2 | v29 Fix: Freeze Guard | DEPLOYED | — | Freeze bei >50% unique in 20-Task-Window. Noch nicht verifiziert.
2.3 | Per-Rule Effectiveness | OFFEN | MITTEL | Aktuell nur Hash-basiert. Feinere Granularität würde bessere Eviction ermöglichen.
ISSUE #3: Pipeline seit 50+ Stunden IDLE — kein Host-Scheduling aktiv
# | Aspekt | Status | Schwere | Detail
3.1 | idle-heartbeat.sh | EXISTIERT, NICHT AKTIV | HOCH | Script existiert, aber kein launchd/cron Job eingerichtet. Pipeline kann sich nicht selbst starten.
3.2 | self-improve.sh Host-Zugang | BLOCKIERT | MITTEL | Braucht LLM API auf Host. Kann nicht in Sandbox laufen.
3.3 | Growth-Mode | BLOCKIERT | MITTEL | Kann nicht aktivieren weil effective_rate < 0.20 UND Pipeline idle.
EMPFEHLUNGEN — Priorisierte Maßnahmen
Prio | Maßnahme | Aufwand | Erwarteter Impact | Abhängigkeit
P0 | Evaluator-Prompt kalibrieren | 2-4h | Score=0 von 94% auf <20% senken | Host + LLM API
P1 | idle-heartbeat.sh als launchd/cron einrichten | 30min | Pipeline läuft wieder automatisch | Host-Zugang
P1 | v29/v30 Fixes verifizieren (Pipeline starten) | 1h | Bestätigung dass Caps/Guards wirken | P1 idle-heartbeat
P2 | Task-Generator auf wertschöpfende Tasks fokussieren | 2-4h | Weniger Inventory/Verify, mehr echte Features | P0 Evaluator-Fix
P3 | Per-Rule Effectiveness Tracking implementieren | 4-8h | Smartere Rule-Eviction | Keine

## System-Zustand
SYSTEM-ZUSTAND — Detailansicht
METRIKEN
Metrik | Wert | Bewertung | Anmerkung
Total Tasks | 786 | OK | Solide Datenbasis für Learnings
All-time Success Rate | 31% | NIEDRIG | Durch frühe Fehler gedrückt — irrelevant für aktuellen Zustand
Recent-50 Headline Rate | 98% | TRÜGERISCH | Inkludiert 94% Score=0 Tasks — aufgebläht
Effective Success Rate (score>0) | 6% | KRITISCH | Nur 3 von 50 Tasks erzeugen messbaren Wert
First-Pass Success (Trace) | 82% | GUT | Recent-20 bei 60% — leicht rückläufig
Timeout Rate (historisch) | 27% | GELÖST | Aktuell ~0%, war Hauptproblem in Phase 1-500
Registry-Größe | 125 KB / 512 KB | OK | Kein Pressure
Aktive Regeln | 38 (21+17) | AM LIMIT | Eviction funktioniert, aber Churn war zu hoch
Knowledge Base | 219 Einträge | GESUND | Wächst organisch
Zombie Tasks | 20 (166 Slots verschwendet) | MODERATE | Korrekt geshelved
Pipeline Status | IDLE seit 50h | ATTENTION | Kein Host-Scheduling aktiv
Self-Improve | Cooldown aktiv | OK | Wartet auf Pipeline-Aktivität
Alerts | 0 aktiv | OK | Alle gelöst
External Signals | 1 fresh (Playwright v1.59.1) | OK | Signal-Infrastruktur funktioniert
DEPLOYIERTE FIXES (v29/v30)
Fix | Komponente | Status | Beschreibung
effective_success_rate | task_metrics.py | DEPLOYED | Neues Feld: zählt nur score>0 als echten Erfolg
Family Repetition Ceiling | self-improve.sh | DEPLOYED | 5-in-20 trace → 48h hard-block für Task-Familie
Rules Hash Freeze Guard | learner.sh | DEPLOYED | >50% unique → Freeze Regeländerungen
Growth-Mode Gate | self-improve.sh | DEPLOYED | effective_rate >= 0.20 required
Score=0 Epidemic Detection | rules.md | DEPLOYED | Rule: wenn >80% score=0 → Pause + Investigation
Global Inventory/Verify Cap | prompt-rules.md | DEPLOYED | Max 10 score=0 global + max 2 per family
Diminishing Returns Guard | prompt-rules.md | DEPLOYED | Nach 3 no-finding Audits → nur neue Daten

## Fazit
GESAMTBEWERTUNG
Sind die Tasks umsetzbar?
JA — Die letzten 150 Tasks zeigen konsistent >90% Headline-Erfolgsrate. Das Task-Execution-System funktioniert zuverlässig. Allerdings sind die meisten aktuellen Tasks (Inventory/Verify) wertlos — sie werden 'erfolgreich' abgeschlossen, produzieren aber keinen messbaren Output.
Heben wir die Success Rate?
HEADLINE: JA (4% → 98%), EFFECTIVE: NEIN (stagniert bei 6%). Die Lernkurve bei der Ausführungsfähigkeit ist beeindruckend. Aber die Wertschöpfung ist praktisch null. Das System hat gelernt Tasks auszuführen, aber nicht die richtigen Tasks zu generieren.
Sind Modifikationen nötig?
JA — 3 Maßnahmen: (1) EVALUATOR KALIBRIEREN: Score=0 bei 94% der Tasks zeigt, dass entweder der Evaluator blind ist oder die Tasks wertlos. Beides muss geprüft werden. (2) PIPELINE STARTEN: idle-heartbeat.sh als cron/launchd einrichten, damit v29/v30 Fixes verifiziert werden können. (3) TASK-GENERATOR FOKUSSIEREN: Weg von Inventory/Verify, hin zu Feature-Tasks mit messbarem Output.
Systemzustand insgesamt?
REIF ABER STAGNIEREND. Das System hat 786 Tasks verarbeitet, 38 Regeln gelernt, 219 Knowledge-Einträge gesammelt, und seinen Execution-Layer von 4% auf 98% gebracht. Aber ohne Evaluator-Fix und Task-Fokussierung dreht es sich im Leerlauf — technisch erfolgreich, praktisch wirkungslos.