## Zusammenfassung
CODEX AGENT SYSTEM — Fortschrittsbericht
Datum: 2026-04-04 ¦ Pipeline-Status: IDLE seit ~50h ¦ Generiert: 16:07
Metrik | Wert | Bewertung
Total Tasks | 786 | Solide Datenbasis für Lernkurve
All-time Success Rate | 31% | Durch frühe Lernphase gedrückt (4% in Tasks 51-200)
Recent-50 Success Rate | 98% | EXZELLENT — stabil seit ~150 Tasks
Effective Success Rate (Score>0) | 6% | KRITISCH — Score=0-Epidemie, Evaluator muss kalibriert werden
First-Pass Success (Trace) | 82% | Gut — zeigt dass Tasks richtig formuliert sind
Timeout Rate (historisch) | 27% | Gelöst — aktuell ~0% durch 60s Planner-Cap
Zero-Step Timeouts | 90% der Timeouts | War Hauptproblem, jetzt behoben
Registry-Größe | 125 KB / 512 KB | Kein Druck, weit unter Schwelle
Aktive Regeln | 37 (20 rules + 17 prompt) | Am Cap — Eviction funktioniert
Knowledge Base | 219 Einträge | Wächst organisch, gesund
Retry-Klassifikation | 100% (146/146) | Kein Blindspot mehr
Zombie Tasks | 20 | 166 verschwendete Slots — korrekt geshelved
Pipeline Status | IDLE seit 50h+ | Host-Scheduling fehlt (idle-heartbeat.sh)

## Trend-Verlauf
Success Rate Trend — 50er-Fenster
Fenster | Success Rate | Timeouts | Visualisierung
Tasks 1-50 | 34% | 19 | ██████
Tasks 51-100 | 4% | 5
Tasks 101-150 | 6% | 33 | █
Tasks 151-200 | 4% | 38
Tasks 201-250 | 16% | 34 | ███
Tasks 251-300 | 10% | 23 | ██
Tasks 301-350 | 14% | 5 | ██
Tasks 351-400 | 12% | 12 | ██
Tasks 401-450 | 22% | 29 | ████
Tasks 451-500 | 26% | 20 | █████
Tasks 501-550 | 10% | 23 | ██
Tasks 551-600 | 14% | 8 | ██
Tasks 601-650 | 58% | 1 | ███████████
Tasks 651-700 | 86% | 1 | █████████████████
Tasks 701-750 | 96% | 0 | ███████████████████
Tasks 751-786 | 97% | 1 | ███████████████████
Verbesserung: +10.4 pp/100 Tasks ¦ Non-Timeout: +16.5 pp/100 Tasks ¦ Wendepunkt bei Task ~600

## Provider-Routing
Provider-Performance nach Kategorie
Provider | Kategorie | Tasks | Success Rate | Avg Attempts
codex | ui | 244 | 40.57% | 1.92
codex | general | 142 | 25.35% | 1.72
codex | infra | 92 | 40.22% | 1.74
codex | auth | 29 | 72.41% | 1.38
codex | learning | 34 | 11.76% | 1.74
codex | code_quality | 19 | 10.53% | 2.32
codex | testing | 7 | 57.14% | 2.29
codex | project | 15 | 13.33% | 2.2
claude | ui | 78 | 19.23% | 1.87
claude | general | 54 | 18.52% | 1.63
claude | infra | 32 | 15.62% | 1.66
claude | testing | 14 | 35.71% | 1.86
claude | learning | 12 | 8.33% | 1.67
claude | project | 6 | 0% | 1.83
claude | code_quality | 5 | 0% | 1.8
claude | auth | 3 | 0% | 1.67

## Diagnose & Empfehlungen
Diagnose, offene Probleme & Empfehlungen
AKTIVE PROBLEME
Priorität | Problem | Detail / Impact | Status
HOCH | Score=0-Epidemie | 94% der letzten 50 Tasks haben Score=0 — Evaluator-Kalibrierung ist defekt. Effective Success Rate nur 6% trotz 98% headline rate. | Offen
HOCH | Pipeline IDLE >50h | Kein Host-Scheduling aktiv. idle-heartbeat.sh existiert, wird aber nicht per cron/launchd aufgerufen. | Offen
MITTEL | Self-Improve Cooldown-Deadlock | cooldown_active blockiert neue Task-Generierung. Growth-mode Deadlock-Fix (v31) noch nicht validiert. | Fix deployed
MITTEL | Self-Improve braucht Host-Zugang | Kann in Cowork-Sandbox nicht laufen (braucht LLM API). Muss auf Host mit API-Zugang ausgeführt werden. | Infra-Blocker
NIEDRIG | Sandbox überschreibt metrics.json | Lokale Registry-Bytes werden bei jedem Sandbox-Lauf zurückgesetzt. Workaround aktiv. | Akzeptiert
EMPFEHLUNGEN
# | Maßnahme | Erwarteter Effekt | Aufwand
1 | Evaluator-Kalibrierung priorisieren | Effective Rate von 6% auf >50% heben — ohne das ist die 98% headline rate irreführend | Mittel
2 | idle-heartbeat.sh via launchd/cron einrichten | Pipeline läuft wieder automatisch, Growth-mode kann Tasks generieren | Gering
3 | Self-Improve auf Host mit API-Zugang ausführen | Ermöglicht automatische Task-Generierung und Regelverbesserung | Gering
4 | Growth-Mode Deadlock-Fix (v31) validieren | Nach Evaluator-Fix: Growth-Kandidaten sollten hochwertige Tasks generieren | Gering
5 | Per-Rule Effectiveness Tracking implementieren | Smartere Eviction — aktuell nur auf Ruleset-Hash-Ebene messbar | Mittel

## Fazit
FAZIT & GESAMTBEWERTUNG
SYSTEMSTATUS: STABIL — Die Lernkurve von 4% → 98% über 786 Tasks zeigt, dass der Self-Improvement-Loop grundsätzlich funktioniert.
TASKS UMSETZBAR: JA — Die letzten ~150 Tasks zeigen konsistent >90% Erfolg. First-Pass bei 82%. Task-Qualität ist gut.
SUCCESS RATE: HEADLINE 98% / EFFEKTIV 6% — Die Headline-Rate ist stabil und exzellent. Die effektive Rate (Score>0) ist kritisch niedrig. Der Evaluator gibt fast allen Tasks Score=0, was bedeutet dass die Tasks zwar technisch erfolgreich sind, aber keinen messbaren Mehrwert erzeugen.
HAUPTBLOCKER: (1) Evaluator-Kalibrierung — ohne diese bleibt effective_rate bei 6%, Growth-mode generiert weiter Zero-Value-Tasks. (2) Host-Scheduling — Pipeline idle seit 50h+, kein automatischer Heartbeat. (3) Self-Improve braucht Host-Zugang.
MODIFIKATIONEN NÖTIG: Keine an der Task-Logik oder Konfiguration. Die Regeln funktionieren (37 aktiv, Eviction läuft). Die Infrastruktur-Blocker müssen auf Host-Ebene gelöst werden.
NÄCHSTE SCHRITTE: (1) Evaluator kalibrieren → effective_rate heben. (2) idle-heartbeat.sh per cron/launchd aktivieren. (3) Growth-mode Deadlock-Fix validieren.