## Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht 2026-04-04
Automatischer Scheduled Report
Metrik | Wert | Bewertung
Gesamt-Tasks | 786 | Umfangreiche Datenbasis
All-Time Success Rate | 31% | Durch frühe Fehlschläge gedrückt
Recent-50 Success Rate | 98% | Exzellent — Peak Performance
First-Pass Success Rate | 57% (4/7) | Verbesserungspotential vorhanden
Timeout Rate | 27% | Historisch; zuletzt nahe 0%
Registry Grösse | 124 KB / 512 KB | Gesund, kein Pressure
Aktive Tasks | 0 | Pipeline IDLE seit 47h+
Tasks in Registry | 16 (4 completed, 7+2 shelved) | Aufgeräumt
Rules aktiv | 30 (20 + 10 prompt) | Am Cap — Eviction-Mechanismus aktiv
Knowledge Base | 219 Einträge | Solide Wissensbasis
Learning Rate | 3.82 Rules / 100 Tasks | Stabil
Pipeline Status | IDLE seit 2026-04-03 06:54 | Benötigt Host-Scheduling
Zombie Tasks | 20 (166 Slots verschwendet) | Stabil — Guard aktiv
Retry Classification | 100% Coverage | Vollständig klassifiziert
GESAMTBEWERTUNG: System arbeitet stabil auf hohem Niveau. Tasks sind umsetzbar. Keine dringenden Modifikationen nötig.

## Trend
Success Rate Trend (50-Task Windows)
Window | Success Rate | Timeouts | Einordnung
1-50 | 34% | 19 | Lernphase — hohe Fehlerrate
51-100 | 4% | 5 | Lernphase — hohe Fehlerrate
101-150 | 6% | 33 | Lernphase — hohe Fehlerrate
151-200 | 4% | 38 | Lernphase — hohe Fehlerrate
201-250 | 16% | 34 | Lernphase — hohe Fehlerrate
251-300 | 10% | 23 | Lernphase — hohe Fehlerrate
301-350 | 14% | 5 | Lernphase — hohe Fehlerrate
351-400 | 12% | 12 | Lernphase — hohe Fehlerrate
401-450 | 22% | 29 | Lernphase — hohe Fehlerrate
451-500 | 26% | 20 | Lernphase — hohe Fehlerrate
501-550 | 10% | 23 | Lernphase — hohe Fehlerrate
551-600 | 14% | 8 | Lernphase — hohe Fehlerrate
601-650 | 58% | 1 | Durchbruch — Learnings greifen
651-700 | 86% | 1 | Durchbruch — Learnings greifen
701-750 | 96% | 0 | Peak — stabil über 90%
751-786 | 97% | 1 | Peak — stabil über 90%

## Retry Analyse
Retry Failure Kategorien (146 Retries)
Kategorie | Anzahl | Anteil | Empfehlung
review_rejection | 64 | 43.84% | Reviewer-Leniency-Rule (v20) eingeführt — Validierung steht aus
timeout | 42 | 28.77% | Zuletzt nahe 0% — Zero-Step-Cap wirkt
step_not_completed | 18 | 12.33% | Completion-Marker-Rule aktiv
missing_environment | 12 | 8.219% | Sandbox-Erkennung implementiert
missing_dependency | 4 | 2.74% | Selten — kein Handlungsbedarf
test_failure | 2 | 1.37% | Minimal
empty_output | 1 | 0.6849% | Einzelfall
sandbox_restriction | 1 | 0.6849% | Bekannte Limitation
reviewer_indeterminate | 1 | 0.6849% | Einzelfall
unknown | 1 | 0.6849% | Vollständig klassifiziert

## Provider Stats
Provider Performance (codex vs claude)
Kategorie | Provider | Success Rate | Tasks
auth | codex | 72% | 29
auth | claude | 0% | 3
code_quality | codex | 11% | 19
code_quality | claude | 0% | 5
general | codex | 25% | 142
general | claude | 19% | 54
infra | codex | 40% | 92
infra | claude | 16% | 32
learning | codex | 12% | 34
learning | claude | 8% | 12
project | codex | 13% | 15
project | claude | 0% | 6
testing | codex | 57% | 7
testing | claude | 36% | 14
ui | codex | 41% | 244
ui | claude | 19% | 78

## Empfehlungen
Empfehlungen & nächste Schritte
Prio | Bereich | Befund | Empfehlung
1 | Pipeline Idle | Pipeline ist seit 47h+ idle — kein Task-Durchsatz | idle-heartbeat.sh via launchd/cron auf Host einrichten
2 | First-Pass Rate | 57% First-Pass — review_rejection ist #1 Blocker (44%) | Reviewer-Leniency (v20) im nächsten Run validieren; ggf. Threshold anpassen
3 | Growth Mode | Pipeline qualifiziert für Growth Mode (>0.90 recent) | Growth-Mode Tasks generieren: Docs, Test-Coverage, Capability-Expansion
4 | Self-Improve | self-improve.sh läuft nicht in Sandbox (LLM-API fehlt) | Strukturelle Limitation — nur auf Host ausführbar
5 | Rule Tracking | Effectiveness nur auf Ruleset-Hash-Ebene | Per-Rule Attribution implementieren für gezieltes Eviction
6 | Provider Routing | claude-Provider hat deutlich niedrigere Success Rates | claude nur für UI-Tasks verwenden (bereits konfiguriert); codex für Rest beibehalten

## Task Registry
Aktuelle Tasks in Registry (Main)
Status | Score | Titel
shelved | 6.3 | Add unit test: verify clamp_prompt_context respects 4000-char limit
shelved | 6.3 | Add unit test: classify_retry_failure returns correct categories
shelved | 5.1 | In agents/learner.sh, update dedup threshold comment
shelved | 2.33 | Review external signal: OpenAI Python releases - v2.30.0
shelved | 6.12 | Keep executable system-work buffer when queue drains
completed | 4.75 | In agents/planner.sh, add comment documenting MAX_STEP_CHARS=600
completed | 6.3 | Add test: verify planner output steps under 600 characters
completed | 3.8 | In agents/learner.sh, update dedup comment for 65% threshold
shelved | 4.1 | Inventory decision path for cap pre-step planning budget
shelved | 4.2 | [self-improve] Reduce timeout rate -- 47%
completed | 4.2 | [self-improve] Improve retry success rate -- 74% failing