## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Datum: 2026-04-04 ¦ Pipeline: IDLE seit ~69h
Metrik | Wert | Bewertung
Total Tasks (traced) | 312 / 786 | Solide Datenbasis
All-time Success Rate (trace) | 59.6% | Durch frühe Fehler gedrückt
Recent-50 Success Rate | 0% | KRITISCH — letzten 50 alle FAIL (score=0 meta-Tasks)
Effective Success Rate (score>0) | 6% | KRITISCH — fast kein produktiver Output
Meta-Task Ratio (all) | 79.2% | Zu hoch — System introspektiert statt zu produzieren
Meta-Task Ratio (recent 50) | 100% | KRITISCH — nur noch Nabelschau
Pipeline Status | IDLE seit 69h | Braucht Host-Run zur Validierung v33-v36 Fixes
Queue | 0 Tasks | Leer — kein Nachschub
Registry Größe | 125 KB / 512 KB | Gesund, kein Druck
Aktive Regeln | 39 (20 + 19) | Am Limit, Eviction funktioniert
Zombie Tasks | 20 | 166 verschwendete Slots
Letzter produktiver Task | 2026-03-31 | 4 Tage ohne echten Output

## Trend-Verlauf
Success Rate Trend (50er-Fenster)
Task-Fenster | Success Rate | Timeouts | Visuell
1-50 | 34% | 19 | ██████░░░░░░░░░░░░░░
51-100 | 4% | 5 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
101-150 | 6% | 33 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
151-200 | 4% | 38 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
201-250 | 16% | 34 | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
251-300 | 10% | 23 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
301-350 | 14% | 5 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
351-400 | 12% | 12 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
401-450 | 22% | 29 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░
451-500 | 26% | 20 | █████░░░░░░░░░░░░░░░
501-550 | 10% | 23 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
551-600 | 14% | 8 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
601-650 | 58% | 1 | ███████████░░░░░░░░░
651-700 | 86% | 1 | █████████████████░░░
701-750 | 96% | 0 | ███████████████████░
751-786 | 97% | 1 | ███████████████████░
ACHTUNG | Die 97% Success Rate der letzten Fenster ist irreführend!
Die letzten 50 Trace-Einträge zeigen 0 Successes, 50 Failures (alles Meta-Tasks mit score=0).
Effektive Wertproduktion seit 31.03.: NULL. System produziert nur Inventory/Verify-Loops.

## Diagnose & Empfehlungen
Diagnose der aktuellen Probleme
# | Problem | Details | Schwere
1 | Meta-Task Spirale | Letzte 50 Tasks sind 100% Meta (Inventory/Verify). Kein produktiver Task seit 31.03. System dreht sich im Kreis. | KRITISCH
2 | Score=0 Epidemie | 94% der "Successes" haben Score=0. Effective Success Rate nur 6%. Die 98% Headline-Rate maskiert null Wertproduktion. | KRITISCH
3 | Growth-Mode Deadlock (v36 Fix) | Meta-Ratio Guard blockierte ALLE Task-Generation inkl. Growth-Mode. Triple-Deadlock in self-improve.sh. v36 Fix vorhanden aber UNGETESTET. | HOCH
4 | Pipeline seit 69h IDLE | Kein Host-Prozess führt self-improve.sh aus. 8 Code-Fixes (v33-v36) warten auf Validierung. idle-heartbeat.sh existiert aber nicht scheduled. | HOCH
5 | Zombie Tasks | 20 Zombie-Tasks haben 166 Execution-Slots verschwendet. Gleiche Tasks werden wiederholt ausgeführt trotz permanentem Scheitern. | MITTEL
Empfohlene Maßnahmen
Prio | Maßnahme | Details | Aufwand
1 | Host-Run: self-improve.sh ausführen | v33-v36 Fixes validieren. Ohne Host-Run kann kein einziger Fix wirken. Meta-Ratio Guard + Growth-Mode Deadlock Fix müssen live getestet werden. | Gering
2 | idle-heartbeat.sh per launchd/cron schedulen | Alle 6h memory-sync.sh aufrufen. Verhindert 69h+ Idle-Phasen. Script existiert bereits. | Gering
3 | Manuell 2-3 produktive Tasks einspeisen | Meta-Ratio von 100% kann nur sinken wenn produktive Tasks laufen. Vorschlag: echte Code-Tasks für superheld-Projekt. | Mittel
4 | Evaluator-Scoring validieren nach v32 Fix | v32 hat Scoring-Rubrik geändert (Introspection=1-2, Code=5-10). Muss mit realen Tasks validiert werden. | Mittel
5 | Trace-Daten bereinigen | Die 50 FAIL/score=0 Einträge am Ende des Traces verzerren alle Metriken. Ggf. archivieren und Baseline neu setzen. | Gering

## Fazit
Gesamtbewertung
Sind die bisherigen Tasks umsetzbar?
JEIN. Die Tasks selbst sind technisch umsetzbar (Trend 34%→97% zeigt funktionierendes Lernsystem). ABER: Das System produziert seit 4 Tagen keinen echten Output. 100% der letzten 50 Tasks sind Meta/Introspection-Tasks. Die hohe Success Rate ist eine Illusion — effektiver Wert nahe null.
Heben wir die Success Rate?
Die Headline-Rate (98%) ist irreführend. Die echte Effective Rate (score>0) liegt bei 6%. Verbesserung erfordert: (1) v36 Growth-Mode Fix validieren per Host-Run, (2) produktive Tasks einspeisen um Meta-Ratio unter 40% zu drücken, (3) Evaluator-Scoring nach v32 Fix prüfen.
Sind Modifikationen notwendig?
JA — aber nicht an den Tasks oder Regeln, sondern an der Infrastruktur:
1. DRINGEND: Host-Run von self-improve.sh um v33-v36 Code-Fixes zu aktivieren (Meta-Ratio Guard, Growth-Mode Deadlock Fix, Evaluator Fix, Family Ceiling Fix, Freeze Guard, Cooldown Fix)
2. DRINGEND: idle-heartbeat.sh schedulen (launchd/cron) — ohne dies bleibt Pipeline nach jedem Idle permanent stehen
3. EMPFOHLEN: 2-3 manuelle produktive Tasks einspeisen um Meta-Ratio-Deadlock von der Daten-Seite aufzubrechen
Positiv: Das Regelsystem (39 Regeln), die Knowledge Base (219 Einträge), und der Retry-Klassifikator (100% Coverage) sind in gutem Zustand. Die Code-Fixes v33-v36 adressieren alle bekannten Probleme — sie müssen nur aktiviert werden.