## Zusammenfassung
CODEX-AGENT-SYSTEM — FORTSCHRITTSBERICHT
Stand: 04.04.2026 18:08 ¦ Pipeline: IDLE seit ~60h
Metrik | Wert | Bewertung | Kommentar
Gesamte Tasks | 786 | INFO | Alle jemals verarbeiteten Tasks
All-Time Success Rate | 31% | WARNUNG | Historisch niedrig — frühe Phasen drücken den Schnitt
Recent Success Rate (50) | 98% | ACHTUNG | Headline-Zahl täuscht — 94% davon score=0
Effektive Success Rate | 6% | KRITISCH | Nur 6% der 'Erfolge' produzierten echten Wert
First-Pass Success (Trace) | 84% | GUT | 84% der Tasks schaffen es beim 1. Versuch
Timeout-Rate | 27% | WARNUNG | 212 von 786 Tasks durch Timeout gescheitert
Retry-Klassifizierung | 100% | GUT | Alle 146 Retries korrekt klassifiziert
Learning Rules | 37 | GUT | 20 rules.md + 17 prompt-rules.md
Knowledge Base | 219 Einträge | GUT | Stetig wachsend
Registry-Größe | 125 KB | OK | Unter 512KB Pressure-Schwelle
Aktive Tasks | 0 | IDLE | Pipeline komplett idle — kein Task in Queue
Offene Alerts | 0 | GUT | Keine aktiven Warnungen

## Task-Analyse
AKTUELLE TASKS IM REGISTRY (11 Tasks)
Task | Status | Score | Kategorie | Einschätzung
Add unit test: verify clamp_prompt_context 4000-char limit | SHELVED | 6.3 | testing | Umsetzbar bei nächster Pipeline-Aktivierung
Add unit test: classify_retry_failure categories | SHELVED | 6.3 | testing | Umsetzbar bei nächster Pipeline-Aktivierung
Update dedup threshold comment (learner.sh) | SHELVED | 5.1 | code_quality | Trivial — niedrige Priorität
Review external signal: OpenAI Python v2.30.0 | SHELVED | 2.33 | code_quality | Geringe Relevanz — kann archiviert werden
Keep executable system-work buffer | SHELVED | 6.12 | stability | Konzeptionell gut, braucht Sandbox-Zugang
Inventory: cap pre-step planning budget | SHELVED | 4.1 | learning | Abgeschlossen — Verbesserungen schon implementiert
Reduce timeout rate (47%) | SHELVED | 4.2 | performance | Weiterhin relevant — 27% Timeout-Rate
In planner.sh: document MAX_STEP_CHARS | COMPLETED | 4.75 | code_quality | Erledigt
Test: planner steps under 600 chars | COMPLETED | 6.3 | testing | Erledigt
Update learner.sh dedup comment | COMPLETED | 3.8 | code_quality | Erledigt
Improve retry success rate (74% fail) | COMPLETED | 4.2 | stability | Erledigt

## Probleme & Empfehlungen
IDENTIFIZIERTE PROBLEME & EMPFOHLENE MASSNAHMEN
Prio | Problem | Analyse | Empfehlung
P1 | Score=0 Epidemie | 94% der recent-50 Erfolge haben Score=0. Die 98% Success Rate ist irreführend — nur 6% produzieren echten Wert. Ursache: Inventory/Verify-Fallback-Tasks (97+) lieferten null Mehrwert. | v32 Evaluator-Fix deployed: Scoring-Rubrik unterscheidet jetzt Introspection (Score 1-2) vs. Code-Tasks (5-10). Beim nächsten Host-Run sichtbar. KEINE weitere Aktion nötig — abwarten.
P2 | Pipeline IDLE seit ~60h | Kein Host-Prozess triggert self-improve.sh. Cooldown ist aktiv (dominant_reason: cooldown_active). Metrics-Input ist incomplete (keine idle_hours, keine success_rate). | SYSTEM-MODIFIKATION NÖTIG: idle-heartbeat.sh existiert, aber braucht Host-Level cron/launchd Setup. Ohne das bleibt die Pipeline dauerhaft stehen.
P3 | Growth-Mode blockiert | Growth-Mode sollte nach 24h Idle mit success_rate>0.90 aktivieren. v33 Fixes (Cooldown-Reset-Loop, Freeze-Guard) sind deployed aber noch nie auf dem Host gelaufen. | Nächster Host-Run von self-improve.sh wird Growth-Mode auslösen. Evaluator-Kalibrierungs-Task hat Priorität. Kein Code-Fix nötig, nur Ausführung.
P4 | Sandbox-Limitation | self-improve.sh braucht LLM-API-Zugang, der in Sandbox/Cowork nicht verfügbar ist. Audits können nur diagnostizieren, nicht die Pipeline aktiv starten. | Strukturelle Limitierung — nicht behebbar ohne Host-Zugang. Empfehlung: launchd/cron Job für idle-heartbeat.sh einrichten.
P5 | Per-Rule Effectiveness fehlt | Rules werden auf Ruleset-Hash-Level gemessen, nicht individuell. Kann nicht feststellen welche der 37 Rules hilft oder schadet. | v33 Freeze-Guard stabilisiert Hashes. Sobald 10+ Tasks unter stabilem Hash laufen, wird Per-Rule-Messung möglich. Voraussetzung: Pipeline muss laufen (→ P2).

## Audit-Verlauf
AUDIT-VERLAUF v26–v33 (letzte 8 Audits)
Version | Schwerpunkt | Wichtigste Fixes
v33 | 3 Code-Bugs behoben | Family-Repetition-Ceiling (falscher Feldname), Learner-Freeze für prompt-rules, Cooldown-Reset-Loop gebrochen
v32 | Evaluator-Scoring + Deadlock | Scoring-Rubrik unterscheidet Task-Typen; Growth-Mode-Threshold 48h→24h
v31 | Growth-Mode Deadlock | Dynamic Threshold nach 48h Idle; Evaluator-Kalibrierungs-Priorität
v30 | Rules-Hash Stabilisierung | Freeze-Guard, Family-Ceiling, Effective-Rate-Metrik
v29 | Score=0 Epidemie entdeckt | 3 Prompt-Rules (Churn-Guard, Score-Guard, Repetition-Ceiling), 7 neue Metriken
v28 | Audit-Repetition-Waste | Sandbox-Drift als ACCEPTED DRIFT dokumentiert; Diminishing-Returns-Guard
v27 | Inventory/Verify Loop | Global-Cap 10 + Per-Family-Cap 2 für Zero-Value-Tasks
v26 | First-Pass Metrik-Korrektur | Trace-basierte Berechnung (84%) statt Registry-Sample (57%)

## Fazit
GESAMTFAZIT & NÄCHSTE SCHRITTE
GESAMTBEWERTUNG
Das System LERNT nachweislich — die Trajectory von 34% auf 97% Success Rate ist real und durch 8 Audit-Zyklen (v26-v33) validiert. Allerdings steckt das System in einem Idle-Zustand fest (~60h) und die hohe Headline-Rate (98%) verschleiert, dass nur 6% der Tasks echten Wert liefern (Score>0). Die Root Causes sind identifiziert und gefixt (v29-v33), aber die Fixes wurden noch nie auf dem Host ausgeführt.
TASKS UMSETZBAR?
Die 7 geshelved Tasks sind grundsätzlich umsetzbar, haben aber unterschiedliche Prioritäten: 2 Test-Tasks (Score 6.3) sollten als erstes laufen, der OpenAI-Signal-Task (Score 2.33) kann archiviert werden. Der Timeout-Task (P5, Score 4.2) bleibt relevant bei 27% Timeout-Rate. Voraussetzung für alle: Pipeline muss wieder aktiv werden (→ idle-heartbeat.sh auf Host).
SUCCESS RATE HEBEN?
Die Headline-Rate (98%) braucht nicht gehoben zu werden — das Problem ist die effektive Rate (6%). Der v32 Evaluator-Fix wird beim nächsten Run die Score=0-Epidemie beheben und die effektive Rate aussagekräftig machen. Erwartung: Effektive Rate steigt auf 40-60% wenn Growth-Mode Code-Tasks statt Inventory/Verify generiert.
MODIFIKATIONEN NÖTIG?
Code-Fixes: NEIN — v33 hat alle bekannten Bugs behoben. Konfiguration: JA — idle-heartbeat.sh muss via launchd/cron auf dem Host eingeplant werden. Ohne Host-Level-Scheduling bleibt die Pipeline dauerhaft idle. Das ist der einzige Blocker — alle anderen Probleme lösen sich beim nächsten Run.