## Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Stand: 04.04.2026 08:08
Metrik | Wert | Bewertung | Kommentar
Tasks gesamt | 786 | INFO | Seit Projektstart
All-time Success Rate | 31% | INFO | Historisch durch Early Failures belastet
Recent-50 Success Rate | 98% | GUT | Stabil auf Spitzenniveau
Verbesserungstrend | 34% → 97% | GUT | Durchgehend steigend über 786 Tasks
First-Pass Success Rate | 57% (4/7) | WARNUNG | v20 Reviewer-Leniency-Fix pending Validierung
Timeout Rate (historisch) | 27% | INFO | In Recent-50 nahezu 0
Pipeline Status | IDLE (29h+) | WARNUNG | idle-heartbeat.sh erstellt, Host-Scheduling fehlt
Registry Tasks | 16 (7 completed, 9 shelved) | OK | 0 pending, 0 running, 0 approved
Registry Pressure | 125 KB / 512 KB | GUT | Weit unter Threshold
Aktive Regeln | 30 (20 + 10 prompt) | GUT | Eviction-Mechanismus seit v21 codifiziert
Knowledge Base | 219 Einträge | GUT | v20: +20 Cross-Task Patterns
Lernrate | 3.82 Regeln / 100 Tasks | GUT | Stabil
Retry Classification | 100% | GUT | War 24% unknown, jetzt vollständig klassifiziert
Alerts aktiv | 0 | GUT | Keine offenen Alerts

## Trend
Success Rate Trend (50-Task Windows)
Window | Success Rate | Timeouts | Bewertung
1-50 | 34% | 19 | Schwach
51-100 | 4% | 5 | Kritisch
101-150 | 6% | 33 | Kritisch
151-200 | 4% | 38 | Kritisch
201-250 | 16% | 34 | Schwach
251-300 | 10% | 23 | Kritisch
301-350 | 14% | 5 | Kritisch
351-400 | 12% | 12 | Kritisch
401-450 | 22% | 29 | Schwach
451-500 | 26% | 20 | Schwach
501-550 | 10% | 23 | Kritisch
551-600 | 14% | 8 | Kritisch
601-650 | 58% | 1 | Gut
651-700 | 86% | 1 | Gut
701-750 | 96% | 0 | Excellent
751-786 | 97% | 1 | Excellent

## Tasks
Task Registry — Aktueller Stand
ID | Titel | Status | Kategorie | Score | Attempts
task-002 | Add unit test: verify clamp_prompt_context respects 4000-char limit | shelved | testing | 6.3 | 2
task-003 | Add unit test: classify_retry_failure returns correct categories | shelved | testing | 6.3 | 2
task-004 | In learner.sh, update dedup threshold comment | shelved | code_quality | 5.1 | 2
task-005 | Review external signal: OpenAI Python v2.30.0 | shelved | code_quality | 2.33 | 0
task-006 | Keep executable system-work buffer when queue drains | shelved | stability | 6.12 | 0
task-007 | In planner.sh, add comment documenting MAX_STEP_CHARS=400 | completed | code_quality | 4.75 | 3
task-008 | Add test: verify planner output steps under 600 chars | completed | testing | 6.3 | 3
task-009 | In learner.sh, update dedup comment for 65% threshold | completed | code_quality | 3.8 | 3
task-010 | Inventory decision path for cap pre-step planning budget | shelved | learning | 4.1 | 0
task-011 | Reduce timeout rate (47%) | shelved | performance | 4.2 | 1
task-012 | Improve retry success rate (74% failure) | completed | stability | 4.2 | 1

## Empfehlungen
Empfehlungen und notwendige Modifikationen
Priorität | Bereich | Empfehlung | Begründung
HOCH | System | idle-heartbeat.sh per launchd/cron auf Host schedulen (alle 6h) | Pipeline idle seit 29h+. Growth-Mode Trigger in memory-sync.sh kann nicht feuern ohne externe Invokation. Ohne Host-Scheduling bleibt die Pipeline dauerhaft stalled.
HOCH | Tasks | Reviewer-Leniency-Fix (v20) in Produktion validieren | First-Pass Success Rate bei 57%. review_rejection ist 44% aller Retries. Leniency-Rule wurde hinzugefügt aber nie produktiv getestet.
MITTEL | Tasks | Shelved Tasks task-002 und task-003 (Unit Tests) re-evaluieren | Beide wurden wegen overly verbose steps geshelved. Root Cause (>600 char steps) wurde im Planner gefixt. Re-Approval mit neuen Regeln sollte erfolgreich sein.
MITTEL | System | Per-Rule Effectiveness Tracking implementieren | Aktuell nur auf Ruleset-Hash Level. Smart Eviction benötigt per-Rule Attribution um die 20er Cap optimal zu nutzen.
NIEDRIG | Tasks | External Signal Tasks (OpenAI Python v2.30.0) archivieren oder entfernen | Score 2.33, keine Relevanz für System. Blockiert keine Pipeline, aber belegt Registry-Slot.
NIEDRIG | System | Growth-Mode Tasks generieren lassen sobald Pipeline wieder aktiv | Recent Success Rate 98% rechtfertigt Shift zu Capability Expansion (neue Test-Coverage, Dokumentation, Feature Tasks).
INFO | Konfiguration | Keine Konfigurationsänderungen notwendig | Registry Pressure (125KB/512KB), Lernrate (3.82/100), Rule Cap (30/30 mit Eviction) — alle Parameter im grünen Bereich.

## Retry Analyse
Retry Failure Verteilung (146 klassifizierte Retries)
Kategorie | Anteil | Handlungsempfehlung
review_rejection | 44% | v20: Reviewer-Leniency-Rule für Low-Risk Changes. Validierung ausstehend.
timeout | 29% | Zero-Step Timeouts gefixt (Planning Cap 60s). Recent Timeouts nahe 0.
step_not_completed | 12% | Coder-Output braucht explizite Completion-Markers. Prompt-Rule aktiv.
missing_environment | 8% | Sandbox/Environment Tasks werden jetzt als environment-blocked markiert.
Sonstige | 7% | Verteilt auf diverse Edge Cases. Kein dominantes Pattern.