## Executive Summary
Codex Agent System — Fortschrittsbericht
Stand: 04.04.2026 22:08 ¦ Pipeline Version: v37 ¦ Status: IDLE
KEY PERFORMANCE INDICATORS
| Gesamte Tasks | 786 | Seit Projektstart
| All-Time Success Rate | 31% | Trace-basiert (inkl. frühe Phase)
| Recent Success Rate (50) | 98% | Letzte 50 Tasks — HEADLINE
| Effective Success Rate | 6% | Nur Tasks mit Score > 0
| Meta-Task Ratio (Recent 50) | 100% | KRITISCH — kein produktiver Output
| Pipeline Status | IDLE seit 03.04. | ~46h ohne Aktivität
| Zero-Score Rate (Recent 50) | 94% | 46 von 50 Tasks mit Score=0
| Timeout Rate (All-Time) | 27% | 212 von 786 Tasks
| Active Alerts | 0 | Keine offenen Alerts
| Registry Size | 125 KB | Unter 512KB Schwelle
GESAMTBEWERTUNG
Die Pipeline ist stabil (98% Success Rate), aber unproduktiv: 100% der letzten 50 Tasks sind Meta/Introspection, 94% haben Score=0. Die v33-v37 Fixes (Meta-Ratio Guard, Growth-Mode Deadlock Fix, Exhaustion Fix) sind implementiert aber UNGETESTET — die Pipeline ist seit 46h idle. Ohne Host-Level Scheduling kann kein produktiver Output generiert werden.

## Trend-Analyse
Success Rate Trend — 50-Task Windows
| Window | Success Rate | Timeouts | Bewertung
| 1-50 | 34% | 19 | Frühphase — instabil
| 51-100 | 4% | 5 | Tiefpunkt — schwere Bugs
| 101-150 | 6% | 33 | Timeout-Epidemie
| 151-200 | 4% | 38 | Timeout-Peak
| 201-250 | 16% | 34 | Erste Verbesserungen
| 251-300 | 10% | 23 | Timeout-Reduktion beginnt
| 301-350 | 14% | 5 | Timeouts unter Kontrolle
| 351-400 | 12% | 12 | Stagnation
| 401-450 | 22% | 29 | Timeout-Rückfall
| 451-500 | 26% | 20 | Aufwärtstrend
| 501-550 | 10% | 23 | Rückschlag
| 551-600 | 14% | 8 | Stabilisierung
| 601-650 | 58% | 1 | DURCHBRUCH — Timeouts gelöst
| 651-700 | 86% | 1 | Rapid Improvement
| 701-750 | 96% | 0 | Near-Perfect
| 751-786 | 97% | 1 | Aktuell — aber nur Meta-Tasks
Trajectory: +65.7pp Verbesserung (4% → 97%). Improvement Velocity: 10.4pp/100 Tasks. Aber: die letzten ~150 Tasks sind fast ausschließlich Meta-Tasks mit Score=0.

## Probleme & Empfehlungen
Identifizierte Probleme & Handlungsempfehlungen
| Prio | Problem | Empfehlung | Status
| P0 | Meta-Task Ratio bei 100% | v35-v37 Fixes validieren: Meta-Ratio Guard + Growth-Mode müssen in einer echten Pipeline-Run getestet werden. Ohne Test bleiben die Fixes rein theoretisch. | Code fertig, ungetestet
| P0 | Pipeline seit 46h idle | Host-Level Scheduling einrichten: idle-heartbeat.sh per launchd/cron alle 30min triggern. Ohne das kann die Pipeline nicht autonom laufen. | Script existiert, kein Scheduling
| P1 | 94% Zero-Score Tasks | Evaluator-Kalibrierung prüfen: Score=0 bei 94% der letzten 50 Tasks deutet auf defekten Evaluator oder reine Meta-Tasks die per Definition keinen Wert liefern. | Bekannt seit v27
| P1 | Growth-Mode nie produktiv gelaufen | Ersten Pipeline-Run manuell triggern: bash scripts/self-improve.sh superheld. Beobachten ob Growth-Mode-Kandidaten (7 Stück) korrekt generiert werden. | v37 bereit
| P2 | self-improve.sh nicht in Sandbox lauffähig | Strukturelle Limitierung: LLM API-Zugriff nur auf Host verfügbar. Sandbox-Sessions können nur auditieren, nicht tasks generieren. | Akzeptierte Limitierung
| P2 | 20 Zombie-Tasks (166 Slot-Verschwendung) | Zombie-Guard funktioniert, aber historische Zombies verbrauchen Registry-Platz. Einmalige Bereinigung empfohlen. | Niedrige Priorität
| P3 | Per-Rule Effectiveness nicht messbar | v33 Freeze-Guard stabilisiert Rules-Hash. Nach 20+ Tasks mit stabilem Hash wird per-Rule Messung möglich. | Blocked by pipeline idle

## Task Registry
Aktuelle Task Registry (11 Tasks)
| Task Title | Status | Score
| Add test: verify planner output steps are each under 600 characters | completed | 6.3
| In agents/learner.sh, update the dedup comment to document the 65% threshold | completed | 3.8
| Improve retry success rate — Retry attempts are failing 74% | completed | 4.2
| Expand test coverage for agents/coder.sh | completed | -
| Inventory current decision path for cap pre-step planning budget | shelved | 4.1
| Reduce timeout rate — Tasks are timing out at 47% | shelved | 4.2
| Verify trigger-aware retry classification accuracy | shelved | -
| + 4 weitere shelved Tasks | shelved | -
Registry: 4 completed, 7 shelved. Keine queued/running/approved Tasks. Pipeline vollständig leer.

## Konfiguration
System-Konfiguration & Rules
| Parameter | Wert | Bewertung
| Active Rules (rules.md) | 22 | OK — unter Cap von 20 (learner) + prompt-rules separat
| Active Prompt Rules | 19 | OK — kein Cap, aber gut fokussiert
| Learning Rate | 5.2 rules/100 tasks | Gesund — früher 12.5, jetzt stabilisiert
| Meta-Ratio Guard (Code) | Implementiert (v35) | Ungetestet — braucht Pipeline-Run
| Growth-Mode Deadlock Fix | Implementiert (v36) | Ungetestet — braucht Pipeline-Run
| Growth-Mode Exhaustion Fix | Implementiert (v37) | Ungetestet — braucht Pipeline-Run
| Growth-Mode Candidates | 7 Kandidaten | OK — ausreichend für ~31 Tasks escape
| Family Cap | 3 (global), 2 (per-family) | OK — v27 Fix gegen Zero-Value Loop
| Zombie Guard | 5+ Failures → shelve | Aktiv, 20 Zombies erkannt
| Cooldown (Core) | 3600s | OK
| Cooldown (External) | 600s | OK
| Registry Pressure Threshold | 512 KB | Kein Druck (125KB aktuell)
| Retry Classification Coverage | 100% | Perfekt — war 24% (v11)
| Diagnostic Coverage | 100% | Perfekt
| idle-heartbeat.sh | Erstellt, nicht scheduled | BLOCKIERT — Host-Scheduling nötig

## Nächste Schritte
Empfohlene nächste Schritte
| # | Aktion | Aufwand | Erwartetes Ergebnis
| 1 | Host-Level Scheduling für idle-heartbeat.sh einrichten (launchd/cron) | 15 min | Pipeline läuft autonom, kein manuelles Triggern nötig
| 2 | Manueller Pipeline-Run: bash scripts/self-improve.sh superheld | 5 min | v35-v37 Fixes werden validiert, Growth-Mode startet
| 3 | Growth-Mode Output beobachten: werden produktive Tasks generiert? | 30 min | Meta-Ratio sinkt unter 40%, produktive Tasks laufen
| 4 | Evaluator-Scoring für Growth-Tasks prüfen: Score > 0? | 15 min | Effective Success Rate steigt über 6%
| 5 | Nach 50 produktiven Tasks: Per-Rule Effectiveness erstmals auswerten | 10 min | Identifikation welche Rules tatsächlich helfen
| 6 | Keine System-Modifikationen bis Pipeline-Run validiert ist | - | Vermeidung von weiteren Fixes ohne Testdaten
FAZIT: Das System ist technisch bereit (v37 Fixes stehen). Der Engpass ist NICHT im Code, sondern im fehlenden Host-Scheduling. Priorität 1: Pipeline zum Laufen bringen. Keine weiteren Code-Änderungen bis erste produktive Ergebnisse vorliegen.