## Executive Summary
Codex-Agent-System — Fortschrittsbericht 2026-04-05
SYSTEM STATUS: PIPELINE STALLED — DEADLOCK
Gesamte Tasks (all-time) | 797
All-Time Success Rate | 30% | niedrig
Recent Success Rate (letzte 50) | 76% | stark verbessert
Effective Success Rate (werthaltig) | 6% | KRITISCH — 93% score=0
First-Pass Success Rate | 57% | akzeptabel
Timeout Rate | 28% | zu hoch
Pipeline stalled seit | 2026-04-03 (2+ Tage) | BLOCKIERT
Meta-Task Ratio (letzte 50) | 86% | DEADLOCK (Threshold 60%)
Aktive Tasks | 0 queued, 0 running | Pipeline inaktiv
Letzte self-improve Run | analysis_failed | FEHLERHAFT
Active Alerts | 2 (retry_churn HIGH, loop_effort WARN)
Task Registry | 15 tasks (7 shelved, 4 done, 4 failed)
Archiv | 244 tasks (137 failed, 58 completed)

## Trend-Analyse
Success Rate Trend (je 50 Tasks)
Window | Success Rate | Timeouts | Bewertung
1-50 | 34% | 19 | Start — moderate Rate
51-100 | 4% | 5 | Einbruch — System instabil
101-150 | 6% | 33 | Timeout-Welle — Planning Overhead
151-200 | 4% | 38 | Tiefpunkt — massive Timeouts
201-250 | 16% | 34 | Leichte Erholung
251-300 | 10% | 23 | Stagnation
301-350 | 14% | 5 | Timeout-Fix greift
351-400 | 12% | 12 | Stabil aber niedrig
401-450 | 22% | 29 | Verbesserung
451-500 | 26% | 20 | Aufwärtstrend
501-550 | 10% | 23 | Rückfall
551-600 | 14% | 8 | Stabilisierung
601-650 | 58% | 1 | DURCHBRUCH — Rules greifen
651-700 | 86% | 1 | Peak Performance
701-750 | 96% | 0 | BEST EVER — aber viele score=0
751-797 | 74% | 9 | Rückgang + Pipeline Stall

## Aktuelle Tasks
Task Registry — Aktuelle Tasks
Status | Task | Projekt | Attempts | Umsetzbarkeit
shelved | Add unit test: verify clamp_prompt_context respects 4000-char limit | codex-agent | 2 | Umsetzbar nach Pipeline-Fix
shelved | Add unit test: classify_retry_failure returns correct categories | codex-agent | 2 | Umsetzbar nach Pipeline-Fix
shelved | Update dedup threshold comment to match MAX_RULES=20 | codex-agent | 2 | Trivial — sofort umsetzbar
shelved | Review external signal: OpenAI Python v2.30.0 | codex-agent | 0 | Niedrige Priorität
shelved | Keep executable system-work buffer when queue drains | codex-agent | 0 | Komplex — Provider-Fix nötig
shelved | Inventory decision path for cap pre-step planning budget | codex-agent | 0 | Meta-Task — zurückstellen
shelved | Reduce timeout rate (superheld) | superheld | 0 | Abhängig von Provider-Routing-Fix
completed | Add comment documenting MAX_STEP_CHARS=400 in planner.sh | codex-agent | 3 | ERLEDIGT
completed | Add test: verify planner steps under 600 chars | codex-agent | 3 | ERLEDIGT
completed | Update dedup comment for 65% threshold change in learner.sh | codex-agent | 3 | ERLEDIGT
completed | Improve retry success rate (superheld) | superheld | 1 | ERLEDIGT
failed | Add graceful error recovery to queue-worker.sh | codex-agent | 2 | TIMEOUT — Provider-Routing falsch
failed | Add shellcheck validation to test runner | codex-agent | 2 | TIMEOUT — Provider-Routing falsch
failed | Extract JSON manipulation patterns into lib.sh | codex-agent | 2 | TIMEOUT — Provider-Routing falsch
failed | Add unit tests for task_metrics.py | codex-agent | 2 | TIMEOUT — Provider-Routing falsch

## Probleme & Empfehlungen
Identifizierte Probleme & Empfohlene Massnahmen
Prio | Problem | Root Cause | Empfohlene Massnahme | Aufwand
P1 | Pipeline Deadlock (2+ Tage) | Meta-Task Ratio 86% blockiert Meta-Tasks, Cooldown blockiert ALLE Tasks → kein Weg raus | Cooldown-Gate deaktivieren ODER Bypass für produktive (non-meta) Tasks einbauen. Productive Tasks manuell triggern um Ratio zu senken. | Mittel
P2 | Provider-Routing: Productive Tasks timen aus | Codex-Provider hat 61s Timeout. Code-Tasks brauchen 300-600s. 75% der produktiven Tasks (012-015) timen aus. | Provider-Routing für code_quality, testing, infra auf claude umstellen ODER Codex-Timeout auf 300s erhöhen. | Gering
P3 | Effective Success Rate nur 6% | 93% der "Erfolge" haben score=0 (wertlose Inventory/Verify Tasks). Recent success 76% ist Illusion. | Score=0 Tasks nicht als Erfolg zählen. Global-Cap für Inventory/Verify (max 10) durchsetzen. Growth-Mode statt Zero-Value-Tasks. | Mittel
P4 | Rules Hash Churn (88%) | Learner modifiziert Rules schneller als messbar. 88% unique Hashes in 50-Task-Window (Threshold 50%). | Rule-Freeze für 20 Tasks aktivieren. Nur kritische Failure-Fixes erlauben bis stabile Messbasis. | Gering
P5 | Self-Improve Run broken (analysis_failed) | Letzte Run hat Status analysis_failed, keine Metrics/Tasks generiert. | self-improve-run.json zurücksetzen. Pipeline-Status manuell auf "ready" setzen. | Gering
P6 | Review Rejection dominiert Failures (63%) | 19 von 30 letzten Failures sind review_rejection. Reviewer zu streng für Low-Risk Changes. | Leniency-Rule für Tests/Docs/Comments bereits vorhanden — prüfen ob aktiv. Reviewer-Threshold lockern. | Mittel

## Fazit
Gesamtfazit & Handlungsempfehlung
POSITIV: Der Trend zeigt massive Verbesserung: von 4% (Window 51-100) auf 96% (Window 701-750). Die gelernten Rules und Prompt-Optimierungen haben gewirkt. First-Pass Success Rate von 57% ist solide.
KRITISCH: Die Pipeline ist seit 2+ Tagen in einem Deadlock. Die hohe "Success Rate" von 76% ist eine Illusion — effektiv nur 6% werthaltige Tasks. Das System generiert primär Meta-Tasks ohne Wert.
BLOCKIERER: Ohne manuelle Intervention kommt das System nicht aus dem Deadlock. Die 4 fehlgeschlagenen produktiven Tasks (012-015) scheitern alle am Provider-Routing (61s Timeout statt 300s+).
EMPFEHLUNG: 1) Cooldown-Gate deaktivieren und productive Tasks erlauben. 2) Provider-Routing für Code-Tasks auf claude umstellen. 3) Score=0 Erfolge nicht mitzählen. Diese 3 Massnahmen allein würden die Pipeline wieder starten.
TASKS: Die 7 geshelved Tasks sind grundsätzlich umsetzbar, sobald die Pipeline läuft und das Provider-Routing stimmt. Die 4 completed Tasks zeigen dass das System funktioniert wenn es richtig konfiguriert ist.